## PMS-Nova Veneza
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA |  | No de Unidades |  | Obra: |  |  | NOVA VENEZA | [8 empty] | Nova Casa - Ministério da Integração |  |  | MEDIÇÃO : |  |  | 3
|  | 12 |  | Enderêço: | [15 empty] | Período
|  |  |  | Construtora: |  |  |  |  | VC Construções Ltda-ME | [10 empty] | 2010-09-07 | à | 2010-10-07
No | S E R V I Ç O S | QUANT. | C.Unit. | UNIDADES | [12 empty] | SERVIÇOS |  |  | VALOR | VALOR | VALOR
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Até o Período | No Período | Acumulado | Anterior | No Período | Acumulado
01 | SERVIÇOS INICIAIS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1659.68 | 150.88 | 1810.56
1.1 | Limpeza do Terreno | 12 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 1232 | 112 | 1344
1.2 | ent.Ener.elét.P.CELESC (#10)QM | 12 | 69.85 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ligação de água c/abrigo modelo CASAN | 12 | 57.15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | locação da obra | 12 | 38.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 427.68 | 38.88 | 466.56
02 | INFRAESTRUTURA | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 15752 | 1432 | 17184
2.1 | escavação manual de valas até 1,00m | 12 | 43.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 480.7 | 43.7 | 524.4
2.2 | lastro de brita 2 - apiloado manualmente | 12 | 5.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 57.86 | 5.26 | 63.12
2.3 | preparo/lançam.concr.fck 20MPa /fundação | 12 | 295.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 3251.49 | 295.59 | 3547.08
2.4 | forma de tábuas p/concreto em fundação | 12 | 412.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 4539.15 | 412.65 | 4951.8
2.5 | armadura CA-50 média - 6,3mm | 12 | 160.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 1762.2 | 160.2 | 1922.4
2.6 | armadura CA-50 média - 8,0mm | 12 | 82.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 906.73 | 82.43 | 989.16
2.7 | armadura CA-50 média - 10,0mm | 12 | 208.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 2290.09 | 208.19 | 2498.28
2.8 | armadura CA-60 fina - 4,2 mm | 12 | 97.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 1067.66 | 97.06 | 1164.72
2.9 | reaterro apiloado de valas | 12 | 33.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 372.9 | 33.9 | 406.8
2.10 | aterro apiloado | 12 | 55.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 611.38 | 55.58 | 666.96
2.11 | impermeabilização baldrame c/igol - 3d. | 12 | 37.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 411.84 | 37.44 | 449.28
03 | SUPERESTRUTURA | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 7468.12 | 678.92 | 8147.04
3.1 | preparo/lançam.concr. fck 20MPa /estrut. | 12 | 146.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 1613.59 | 146.69 | 1760.28
3.2 | forma de tábuas para cintas e pilares | 12 | 230.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 2538.14 | 230.74 | 2768.88
3.3 | armadura CA-50 média - 8,0mm | 12 | 181.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 1994.41 | 181.31 | 2175.72
3.4 | armadura CA-50 média - 6,3mm | 12 | 60.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 663.74 | 60.34 | 724.08
3.5 | armadura CA-60 fina - 4,2 mm | 12 | 59.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 658.24 | 59.84 | 718.08
04 | PAREDES E PAINÉIS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 22864.49 | 1042.52 | 23907.01
4.1 | alvenaria tijolos 6 furos 9x14x19cm à espelho | 12 | 926.45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 10190.95 | 926.45 | 11117.4
4.2 | vergas e contravergas de concreto armado | 12 | 116.07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 1276.77 | 116.07 | 1392.84
4.3 | Paredes com frontal de pinus | 12 | 332.03 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | vergas e contravergas de concreto armado | 12 | 1036.07 | [13 empty] | 11 | 0 | 11 | 11396.77 | 0 | 11396.77
05 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9577.56 | 9577.56
5.1 | janela de madeira de correr c/vidros | 12 | 658.37 | UNIDADES 1: 3; UNIDADES 2: 3; UNIDADES 3: 3; UNIDADES 4: 3; UNIDADES 5: 3; UNIDADES 6: 3 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 3950.22 | 3950.22
5.2 | janela de medeira basculante c/vidros | 12 | 166.69 | UNIDADES 1: 3; UNIDADES 2: 3; UNIDADES 3: 3; UNIDADES 4: 3; UNIDADES 5: 3; UNIDADES 6: 3 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 1000.14 | 1000.14
5.3 | porta lisa madeira interna 0,60x2,10 m | 12 | 101.14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | porta lisa madeira interna 0,70x2,10 m | 12 | 227.58 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | porta externa madeira 0,70x2,10m | 12 | 177 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 2124 | 2124
5.6 | porta externa madeira 0,80x2,10m | 12 | 189.64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 2275.68 | 2275.68
5.7 | fechadura completa para banheiro | 12 | 15.81 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | fechadura completa cromada para interior | 12 | 31.62 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | fechadura completa cromada para exterior | 12 | 44.24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Ferragens para janela de correr | 12 | 285.75 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Ferragens para janela basculante de madeira | 12 | 40.64 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | dobradiça de 3" | 12 | 22.77 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | dobradiça de 3½" | 12 | 18.96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 227.52 | 227.52
06 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 8429.52 | 5618.64 | 16996.8
6.1 | estrutura eucalípto para telha cerâmica | 12 | 581.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 6398.04 | 581.64 | 6979.68
6.2 | cobertura com telha cerâmica | 12 | 491.44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 6 | 12 | 0 | 2948.64 | 5897.28
6.3 | cumeeira para telha cerâmica | 12 | 68.26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 819.12 | 819.12
6.4 | imunização madeira telhado a pincelamento | 12 | 184.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 2031.48 | 184.68 | 2216.16
6.5 | emboçamento duas fiadas de telhas | 12 | 90.38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 1084.56 | 1084.56
07 | REVESTIMENTOS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 4232.67 | 5060.49 | 9293.16
7.1 | chapisco 1:3 - interno - 5mm | 12 | 119.98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 9 | 3 | 12 | 1079.82 | 359.94 | 1439.76
7.2 | chapisco 1:3 - externo - 5mm | 12 | 107.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 9 | 3 | 12 | 963.09 | 321.03 | 1284.12
7.3 | reboco interno - traço 1:2:9 - 20mm | 12 | 276.52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 8 | 12 | 1106.08 | 2212.16 | 3318.24
7.4 | reboco externo - traço 1:2:9 - 20mm | 12 | 270.92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 8 | 12 | 1083.68 | 2167.36 | 3251.04
7.4 | Azulejo 20x20 cm a prumo com rejunte | 12 | 205.1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | FORROS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11522.16 | 11522.16
8.1 | forro de madeira | 12 | 634.26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 7611.12 | 7611.12
8.2 | meia cana de madeira | 12 | 101.26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 1215.12 | 1215.12
8.3 | aba de madeira de lei ou tratada | 12 | 224.66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 2695.92 | 2695.92
9 | PINTURAS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | fundo branco óleo em madeira | 12 | 142.56 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | pva em alvenaria | 12 | 195.09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PAVIMENTAÇÕES | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12576.36 | 12576.36
10.1 | lastro de brita 2 - apiloado manualmente | 12 | 51.61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 619.32 | 619.32
10.2 | contrapiso traço 1:4:5 c/impermeabil. | 12 | 322.59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 3871.08 | 3871.08
10.3 | Regularização de base - traço 1:3 - 3 cm | 12 | 131.11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 1573.32 | 1573.32
10.4 | Piso cerâmico 30X30 cm com rejunte | 12 | 463.83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 5565.96 | 5565.96
10.5 | peitoril de cimento alisado | 12 | 78.89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 946.68 | 946.68
10.6 | Calçada em concreto ripado - esp= 6cm | 12 | 43.05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 511.06 | 46.46 | 557.52
11.1 | quadro de distribuição até 6 disjuntores | 12 | 18.97 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | disjuntor monofásico de 35 A | 12 | 10.74 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | disjuntor monofásico de 20 A | 12 | 13.28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | disjuntor monofásico de 15 A | 12 | 6.64 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | fio de cobre isolado 750V de 1,5 mm² | 12 | 83.2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | fio de cobre isolado 750V de 2,5 mm² | 12 | 24.2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | fio de cobre isolado 750V de 6 mm² | 12 | 32.76 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | roldana plástica média c/ prego | 12 | 5.2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | conjunto 1 inter.simp. + 1tom. 2p univ. emb. | 12 | 9.48 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | cj dois interruptores simples de embutir | 12 | 9.48 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | interruptor simples de embutir | 12 | 11.49 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | ponto de PL | 12 | 58.16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | ponto de luz incandescente | 12 | 16.44 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | tomada simples de embutir | 12 | 31.43 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | tomada tripolar universal de embutir - 20A | 12 | 25.28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.16 | espelho c/furo p/saída de fio de embutir | 12 | 5.05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.17 | eletroduto de PVC flexível de 20mm | 12 | 11.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 125.4 | 11.4 | 136.8
11.18 | eletroduto de PVC flexível de 25mm | 12 | 15.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 172.48 | 15.68 | 188.16
11.19 | caixa em PVC 2"x4" | 12 | 19.38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 213.18 | 19.38 | 232.56
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 934.9 | 2346.5 | 3281.4
12.1 | reservatório plástico - 310L | 12 | 97.66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 1171.92 | 1171.92
12.2 | suporte caixa d'água | 12 | 37.93 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | torneira bóia pvc - 25mmxø ¾" | 12 | 10.12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 121.44 | 121.44
12.4 | adapt. p/cx.água.-25x¾" | 12 | 5.49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 65.88 | 65.88
12.5 | adapt. p/cx.água.-32x1" | 12 | 15.56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 186.72 | 186.72
12.6 | registro esfera em pvc - 32mm | 12 | 11.32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 135.84 | 135.84
12.7 | registro esfera em pvc - 25mm | 12 | 7.59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 91.08 | 91.08
12.8 | registro de pressão cromado - ¾" | 12 | 19.58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 234.96 | 234.96
12.9 | tubo pvc soldável para água - 25 mm | 12 | 36.34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 10 | 2 | 12 | 363.4 | 72.68 | 436.08
12.10 | tubo pvc soldável p/ água - 32mm | 12 | 12.64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 151.68 | 151.68
12.11 | kit padrão resid. - conexões hidráulicas | 12 | 37.29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 10 | 2 | 12 | 372.9 | 74.58 | 447.48
12.12 | rasgos/enchimento em alven. - 15 à 25mm | 12 | 19.86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 10 | 2 | 12 | 198.6 | 39.72 | 238.32
12.13 | registro gaveta de metal cromado c/canopla ¾" | 12 | 19.58 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 543.93 | 163.95 | 707.88
13.1 | tubo de pvc sold. p/ esgoto - 100 mm | 12 | 34.76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 9 | 3 | 12 | 312.84 | 104.28 | 417.12
13.2 | tubo de pvc sold. p/ esgoto - 50 mm | 12 | 11.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 9 | 3 | 12 | 102.6 | 34.2 | 136.8
13.3 | tubo de pvc sold. p/ esgoto - 40 mm | 12 | 6.32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 9 | 3 | 12 | 56.88 | 18.96 | 75.84
13.4 | caixa sifonada c/ grelha - 100x100x50 mm | 12 | 6.51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 | 1 | 12 | 71.61 | 6.51 | 78.12
13.5 | kit padrão resid.- conexões sanitárias | 12 | 25.29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | caixa inspeção de alvenaria 60x60x50cm | 12 | 50.57 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | caixa gordura de alvenaria 50x50x50cm | 12 | 50.57 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | fossa pré-moldada - 2123 litros | 12 | 455.14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | sumidouro pré-moldado c/área absorção 8,00m² | 12 | 518.36 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | APARELHOS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | vaso sanit. c/ tampa plástica e caixa acoplada | 12 | 75.86 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | lavatório louça s/ coluna c/adapt.e válvula | 12 | 60.05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | torneira pvc curta de ¾" | 12 | 1.58 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | torneira pvc longa de ¾" | 12 | 3.8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | kit acessórios de metal cromado p/ banheiro | 12 | 12.01 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | COMPLEMENTAÇÕES | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | limpeza da obra | 12 | 43.2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | habite-se | 12 | 93.24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Unitário da Obra: |  | 13752.35 | [17 empty] | 62396.37 | 50216.44 | 115561.45
36464.09