## REFF-Med-02
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA - ESTADO DE SC/COHAB/SC - TC 0249912-84/08
Contratado | [6 empty] | Contrato de Repasse nº 0249907-19/2008
GOVERNO DO ESTADO/COHAB/SC |  |  |  |  | CRICIÚMA |  | Período de: 12/02/2010 à 16/04/2010
| FASE ETAPA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | FÍSICO
META |  |  |  |  | UNIDADE | NO PERÍODO |  | ATÉ O PERÍODO
[6 empty] | PROG | EXEC | PROG | EXEC
1 | 2 | PROJETOS |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 100%
2 | 2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % | 35 | 38.46% | 70 | 100%
3 | 2 | FUNDAÇÕES |  |  | % | 35 | 34.24% | 70 | 79.8%
4 | 2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | % | 10 | 2.872% | 20 | 2.872%
5 | 2 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | % | 10 | 2.897% | 20 | 2.897%
6 | 2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | % | 10 | 0% | 10 | 0%
7 | 2 | ALVENARIA E ESTRUTURAS |  |  | % | 20 | 58.94% | 40 | 94.24%
8 | 2 | COBERTURA |  |  | % | 30 | 82.64% | 40 | 82.64%
9 | 2 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | % |  | 0% | 0 | 0%
10 | 2 | REVESTIMENTO |  |  | % | 17 | 38.88% | 25 | 38.88%
11 | 2 | FORROS |  |  | % | 15 | 0% | 25 | 0%
12 | 2 | PISOS |  |  | % |  | 17.94% | 0 | 17.94%
13 | 2 | VIDROS |  |  | % |  | 0% | 0 | 0%
14 | 2 | PINTURA |  |  | % |  | 0% | 0 | 0%
15 | 2 | APARELHOS |  |  | % |  | 0% | 0 | 0%
16 | 2 | COMPLEMENTAÇÕES |  |  | % | 20 | 0% | 40 | 0%
17 | 2 | LIIMPEZA |  |  | % |  | 0% | 0 | 0%
18 | 2 | HABITE-SE |  |  | % |  | 0% | 0 | 0%
19 | 2 | TRABALHO SOCIAL |  |  | % |  | 1.9% |  | 0%
TOTAL | [5 empty] | 14.02 | 24.16% | 23.77 | 33.49%
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ITEM | FASE ETAPA | SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | REALIZADO NO PERÍODO |  |  | REALIZADO ACUMULADO
|  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | TOTAL | REPASSE | CONTRAPARTIDA | TOTAL | PERÍODO | ACUMULADO
1 | 2 | PROJETOS | 3000 |  |  | 0 |  | 3000 | 3000
2 | 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 11105.9 | 3602.1469 | 669.3531 | 4271.5 | 9365.5819 | 1740.3181 | 11105.9 | 38.46% | 100%
3 | 2 | FUNDAÇÕES | 37337.3 | 10779.6069 | 2003.0731 | 12782.68 | 25126.2627 | 4668.9773 | 29795.24 | 34.24% | 79.8%
4 | 2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26293.02 | 636.7911 | 118.3289 | 755.12 | 636.7911 | 118.3289 | 755.12 | 2.872% | 2.872%
5 | 2 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 14172.86 | 346.275 | 64.345 | 410.62 | 346.275 | 64.345 | 410.62 | 2.897% | 2.897%
6 | 2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 45485.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | 2 | ALVENARIA E ESTRUTURAS | 65541.58 | 32574.843 | 6053.077 | 38627.92 | 52087.6596 | 9678.9604 | 61766.62 | 58.94% | 94.24%
8 | 2 | COBERTURA | 54467.66 | 37958.3301 | 7053.4399 | 45011.77 | 37958.3301 | 7053.4399 | 45011.77 | 82.64% | 82.64%
9 | 2 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 69697.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10 | 2 | REVESTIMENTO | 49554.18 | 16245.7963 | 3018.8037 | 19264.6 | 16245.7963 | 3018.8037 | 19264.6 | 38.88% | 38.88%
11 | 2 | FORROS | 42509.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12 | 2 | PISOS | 40281.8 | 6093.097 | 1132.223 | 7225.32 | 6093.097 | 1132.223 | 7225.32 | 17.94% | 17.94%
13 | 2 | VIDROS | 4513.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
14 | 2 | PINTURA | 26708.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
15 | 2 | APARELHOS | 9589.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
16 | 2 | COMPLEMENTAÇÕES | 11906.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
17 | 2 | LIIMPEZA | 1769.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
18 | 2 | HABITE-SE | 3818.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 | 2 | TRABALHO SOCIAL | 14760.2 |  | 280.5 | 280.5 | 0 | 5774 | 5774 | 1.9% | 39.12%
TOTAL |  |  | 532513.92 | 108236.8863 | 20393.1437 | 128630.03 | 147859.7937 | 36249.3963 | 184109.19 | 24.16% | 34.57%
Florianópolis, |  | 2010-04-19

## REFF-mED-01
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA - ESTADO DE SC/COHAB - TC 0249907-19/2008
Contratado | [6 empty] | Contrato de Repasse nº 0249907-19/2008
GOVERNO DO ESTADO SC/COHAB-SC Município: CRICIÚMA | [6 empty] | Período de 21/11/09 a 11/02/10
| FASE ETAPA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | FÍSICO
META |  |  |  |  | UNIDADE | NO PERÍODO |  | ATÉ O PERÍODO
[6 empty] | PROG | EXEC | PROG | EXEC
1 |  | PROJETOS |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 532513.72 | Valor Total
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % | 35 | 61.5385 | 35 | 61.5385 |  | 514753.72 | Valor de Obra
3 |  | FUNDAÇÕES |  |  | % | 35 | 45.5645 | 35 | 45.5645 |  | 14760 | Trabalho Social
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | % | 10 |  | 10 |  |  | 3000 | projetos
5 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | % | 10 |  | 10
6 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | % | [6 empty] | Trabalho Social
7 |  | ALVENARIA E ESTRUTURAS |  |  | % | 20 | 35.3038 | 20 | 35.3038 |  | 1a parcela | 5493.5 | 37.22%
8 |  | COBERTURA |  |  | % | 10 |  | 10 |  |  | 2a parcela |  | 0%
9 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | % | [5 empty] | 3a parcela |  | 0%
10 |  | REVESTIMENTO |  |  | % | 8 |  | 8 |  |  | 4a parcela |  | 0%
11 |  | FORROS |  |  | % | 10 |  | 10 |  |  | 5a parcela |  | 0%
12 |  | PISOS |  |  | % | [5 empty] | 6a parcela |  | 0%
13 |  | VIDROS |  |  | %
14 |  | PINTURA |  |  | % | [5 empty] | Saldo | 9266.5
15 |  | APARELHOS |  |  | %
16 |  | COMPLEMENTAÇÕES |  |  | % | 20 |  | 20
17 |  | LIIMPEZA |  |  | %
18 |  | HABITE-SE |  |  | %
19 |  | TRABALHO SOCIAL |  |  | % | 37.22 | 37.22% | 37.22 | 37.22%
TOTAL | [6 empty] | 10.42% | 9.74% | 10.42%
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ITEM |  | SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | REALIZADO NO PERÍODO |  |  | REALIZADO ACUMULADO |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ATUAL
|  |  |  | REPASSE | CONTRA PARTIDA | TOTAL | REPASSE | CONTRA PARTIDA | TOTAL |  | REPASSE | CONTRA PARTIDA | TOTAL | REPASSE | CONTRA PARTIDA | TOTAL
1 |  | PROJETOS | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 100% |  |  |  | 0 | 3000 | 3000
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS | 11105.9 | 5763.435 | 1070.965 | 6834.4 | 5763.435 | 1070.965 | 6834.4 | 61.54% |  |  |  | 5763.435 | 1070.965 | 6834.4
3 |  | FUNDAÇÕES | 37337.3 | 14346.6558 | 2665.9042 | 17012.56 | 14346.6558 | 2665.9042 | 17012.56 | 45.56% |  |  |  | 14346.6558 | 2665.9042 | 17012.56
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26293.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 14172.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 45485.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | ALVENARIA E ESTRUTURAS | 65541.58 | 19512.8166 | 3625.8834 | 23138.7 | 19512.8166 | 3625.8834 | 23138.7 | 35.3% |  |  |  | 19512.8166 | 3625.8834 | 23138.7
8 |  | COBERTURA | 54467.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 69697.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | REVESTIMENTO | 49554.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | FORROS | 42509.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | PISOS | 40281.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | VIDROS | 4513.86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | PINTURA | 26708.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | APARELHOS | 9589.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | COMPLEMENTAÇÕES | 11906.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | LIIMPEZA | 1769.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | HABITE-SE | 3818.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | TRABALHO SOCIAL | 14760 |  | 5493.5 | 5493.5 |  | 5493.5 | 5493.5 | 37.22% |  |  |  | 0 | 5493.5 | 5493.5
TOTAL |  | 0 | 532513.72 | 39622.9074 | 15856.2526 | 55479.16 | 39622.9074 | 15856.2526 | 55479.16 | 10.42%
Florianópolis, 22/02/2010
Nilo Fries Filho | [5 empty] | Vera Lucia Alves Schneider
Eng. Civil COHAB/SC | [5 empty] | Diretora Técnica - COHAB/SC
39622.9074

## CT
DADOS CONTRATUAIS
|  | Ponto de Venda | GIDUR/FL
|  | Número do Contrato | 2625.0249.907-19/2008
|  | Agente Promotor | COHAB/SC
|  | Nome do Agente Promotor | COHAB/SC
| Programa | 2 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS
| Modalidade | 1 | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais
|  | Empreendimento | Construção de 26 Unidades Habitacionais
|  | Endereço | Município de Criciúma
|  | Bairro | Vários
|  | Objeto | Construção de 26 Unidades Habitacionais
|  | Município | Criciúma
|  | Número do Contrato de Empréstimo | 0249907-19/2008
|  | Construtora | CONSTRONI CONSTRUÇÕES LTDA.
|  | CGC | 07.084.756/0001-05
|  | Valor do Investimento | 514753.72 | Valor Licitado | 514753.72
|  | Valor do Repasse | 434090.72 | Novo Valor do Repasse | 434090.72
|  | Valor da Contrapartida | 80663 | Novo Valor da Contrapartida | 80663
|  | Percentual da Contrapartida Global | 15.6702 | Novo Percentual de Contrapartida | 15.6702
|  | Data da assinatura do Contrato |  | Contrapartida Comprovada | 27475.3963
|  | Data da última alteração do Contrato |  | Percentual Comprovado | 15.6702 | OK
|  | Primeira etapa do cronograma (mês/ano) | 2010-01-01 | Observações |  |  | DÚVIDAS:
|  | Prazo inicial (meses) | 6
|  | Prorrogações (meses) | 0 |  |  |  | Consulte o Engenheiro Representante da CEF
|  | Término previsto | 2010-06-01 |  |  |  | através do telefone constante nesta planilha - células H50 e H51.
|  | PERÍODO DE REFERÊNCIA - Etapa 2 | 2010-02-01
Empresa Terceirizada
Responsável Técnico
CPF
Representante Legal
CPF
|  | Data da última vistoria | 2010-04-16 |  |  |  |  | 21 | CODIGO MODALIDADE | 2 | COLUNA DO CRONOGRAMA
Número da Ordem de Serviço
|  | Número da vistoria | 2 |  |  |  |  | 20 | CODIGO PROGRAMA | 2 | PERÍODO
[7 empty] | Tel 228.31.00 ramal 274 | [13 empty] | PRÓ-MORADIA
ANDAMENTO DO EMPREENDIMENTO - % |  |  |  | ANDAMENTO DAS OBRAS | % | DIAS |  | 10 | MORAR MELHOR |  |  | 20 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS | 30 | PRONAF | 40 | PRODESA | 70 | OGU Esporte Direito de Todos | 50 | PAC - SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO. | 60 | PRO-SANEAMENTO
|  | Percentual previsto | 23.7656 | Previsto até o período | 23.7656 | 60 |  | 11 | Urbanização | 13 | Saneamento Básico | 21 | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais | 31 | ATER |  |  | 71 | Projetos de Infra-estrutura esportiva | 51 | Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário
|  | Percentual financeiro | 34.062 | Realizado acumulado | 34.062 | 73 |  | 12 | Produção de Moradias | 14 | Resíduos Sólidos | 22 | Melhoria do transporte coletivo urbano |  |  |  |  | 72 | Quadras da cidadania | 52 | Aquisição e/ou Produção de Lotes Urbanizados
|  | Objetivos contratuais | 34.062 | Atraso |  | -13 | [5 empty] | 23 | Urbanização de áreas degradadas | [6 empty] | 53 | Cesta de Materiais de Construção
[20 empty] | 54 | Infra-estrutura em Conjuntos Habitacionais
[20 empty] | 55 | Produção de Conjuntos Habitacionais
REPRESENTANTES DA OPERAÇÃO |  |  |  |  | TELEFONES | [7 empty] | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais | [8 empty] | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66
|  | Engenheiro CEF | Luiz Carlos Santos Martins |  | (48) 3722-5258 | [16 empty] | 1 | Captação | 1 | REDE COLETORA E INTERCEPTORA
|  | CREA | 220264187-4 |  |  |  |  | 1 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | 1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1 | Serviços Iniciais | [8 empty] | 1.1 | Construção civil | 1.1 | Construção civil | [9 empty] | v4
|  | Coordenador da Fiscalização do A. P. | Nilo Fries Filho |  | (48) 3271-7200 |  |  | 1.1 | Abastecimento de água (rede/poço) | 1.1 | Captação | 2 | Fundações | 1 | PRELIMINARES | 1 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS | 1 | QUADRA ESPORTIVA | 1 | PLACAS DE OBRA | 1.2 | Equipamentos | 1.2 | Material hidráulico |  |  | 1 | CANAIS
|  | CREA | 016503-1 |  |  |  |  | 1.2 | Esgotamento sanitário | 1.2 | Estação Elevatória de Água Bruta | 3 | Instalações Elétricas | 2 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 2 | CANTEIRO DE OBRAS | 1.3 | Captação superficial | 1.3 | Poços de visita |  |  | 1.1 | Construção civil
|  | Gerente da Operação | [5 empty] | 1.3 | Drenagem | 1.3 | Adução | 4 | Instalações Hidráulicas | 3 | INFRA-ESTRUTURA | 2 | PARQUE E FEIRA AGROPECUÁRIA | 2 | GINÁSIO POLI ESPORTIVO | 2.1 | Alugueis e Pessoal | 2 | Elevatória | 2 | ELEVATÓRIA |  |  | 1.2 | Material
|  | Cargo | [5 empty] | 1.4 | Pavimentação/Obras viárias | 1.4 | Reservação | 5 | Instalações Sanitárias | 4 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.1 | Construção civil | 2.1 | Construção civil | 1 | Macromedição e Pitometria |  |  | 1 | MONITORAMENTO AMBIENTAL
|  | Representante do Mutuário | Vera Lúcia Alves Schneider |  |  |  |  | 1.5 | Energia Elétrica | 1.5 | Estação de Tratamento (ETA) | 6 | Alvenaria e Estruturas | 5 | ALVENARIA/ DIVISÓRIAS | 3 | ARMAZÉM CENTRAL DE ABASTECIMENTO | 3 | CAMPO DE FUTEBOL | 3.1 | Pessoal (Incluído Leis Sociais 84,35%) | 2.2 | Equipamento | 2.2 | Equipamentos |  |  | 2 | REDE DE GALERIAS PLUVIAIS
|  | Cargo | Diretora Técnica |  |  |  |  | 1.6 | Iluminação pública | 1.6 | Estação Elevatória de Água Tratada | 7 | Cobertura | 6 | COBERTURA |  |  |  |  | 3.2 | Comunicações | 3 | Adução | 3 | EMISSÁRIO | 2 | Micromedição | 2.1 | Construção civil | 2 | USINAS DE RECICLAGEM | 1 | Água
[8 empty] | 1.7 | Contenção e estabilização de encostas | 1.7 | Rede de Distribuição | 8 | Esquadrias e Ferragens | 7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 4 | PATRULHA MECANIZADA |  |  | 3.3 | Consumos diversos | 3.1 | Construção civil | 3.1 | Construção civil |  |  | 2.2 | Material | 2.1 | Máquinas e equipamentos |  |  | v2
[8 empty] | 1.8 | Recuperação Ambiental | 1.8 | Ligações Domiciliares | 9 | Revestimento | 8 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 3.2 | Material hidráulico | 3.2 | Material hidráulico | 3 | Padron./Automat. de Unid. Operacionais |  |  | 2.1.1 | Assistência Técnica | 2 | Esgoto
| Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais | [6 empty] | 2 | EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS | 1.9 | Outros | 10 | Forros | 9 | REVESTIMENTOS | 5 | ELETRIFICAÇÃO RURAL |  |  |  |  | 3.3 | Dispositivos especiais | 3.3 | Poços de visita |  |  | 3 | RETIFICAÇÃO | 2.2 | Obras e serviços
[8 empty] | 2.1 | Creche | 2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 11 | Pisos | 10 | ABERTURAS | [6 empty] | 4 | Tratamento | 4 | TRATAMENTO | [6 empty] | 3 | Inst. hidráulico-sanitárias intra domiciliares
1 | Serviços Iniciais | [6 empty] | 2.2 | Centro Atividades Integradas/Comunitário | 2.1 | Ligações Domiciliares | 12 | Vidros | 11 | FERRAGENS | 6 | IMPLANTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA |  |  |  |  | 4.1 | Construção civil | 4.1 | Construção civil |  |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | ATERRO SANITÁRIO
2 | Fundações | [6 empty] | 2.3 | Quadra de Esporte | 2.2 | Rede Coletora | 13 | Pintura | 12 | VIDROS | [6 empty] | 4.2 | Equipamentos | 4.2 | Equipamento | [6 empty] | 4 | Microdrenagem
3 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 2.4 | Área de Lazer | 2.3 | Interceptor | 14 | Aparelhos | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7 | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS |  |  |  |  | 5 | Reservação | 5 | LIGAÇÃO PREDIAL |  |  | 5 | DRAGAGEM | 4 | ITENS ESPECIAIS
4 | Instalações Hidráulicas | [6 empty] | 3 | HABITAÇÕES | 2.4 | Emissário | 15 | Complementações | 14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 6 | Rede de distribuição | 5.1 | Construção civil |  |  |  |  | 4.1 | Realocação de população | 5 | Lixo
5 | Instalações Sanitárias | [6 empty] | 3.1 | Unidades habitacionais (edificação) | 2.5 | Estação de Tratamento (ETE) | 16 | Limpeza | 15 | CENTRAL DE GÁS | 8 | EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS |  |  |  |  | 6.1 | Construção civil | 5.2 | Material |  |  | 6 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 4.2 | Obras complementares
6 | Alvenaria e Estruturas | [6 empty] | 3.2 | Unidades sanitárias | 2.6 | Estação Elevatória | 17 | Habíte-se | 16 | PINTURA | [6 empty] | 6.2 | Material hidráulico | 6 | ITENS ESPECIAIS |  |  |  |  | 4.3 | Ação de preservação ambiental | 6 | Contenção de encostas
7 | Cobertura | [6 empty] | 3.3 | Recuperação e melhorias habitacionais | 2.7 | Fossas |  |  | 17 | LIMPEZA | 9 | DESENVOLVIMENTO DA PESCA |  |  |  |  | 7 | Ligação predial - Construção civil | 6.1 | Subestação rebaixadora de tensão |  |  | 7 | ITENS ESPECIAIS
8 | Esquadrias e Ferragens | [8 empty] | 3 | TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS | [10 empty] | 7.1 | Ligação predial - Material | 6.2 | Travessias |  |  | 7.1 | Travessias
9 | Revestimento | [8 empty] | 3.1 | Aterro Sanitário |  |  |  |  | 10 | TELEFONIA RURAL |  |  |  |  | 8 | Subestação rebaixadora de tensão | 6.3 | Estrada de acesso/serviço |  |  | 7.2 | Obras complementares | 5 | SERVIÇOS DE COLETA
10 | Forros | [8 empty] | 3.2 | Usina de Triagem /Compostagem | [10 empty] | 9 | Travessias | 6.4 | Eletrificação |  |  | 7.3 | Ações de preservação ambiental | 5.1 | Máquinas e equipamentos
11 | Pisos | [8 empty] | 3.3 | Aquisição de Equipamentos |  |  |  |  | 11 | PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMANTES |  |  |  |  | 10 | Estrada de acesso/serviço | 6.5 | Obras complementares |  |  |  |  | 5.2 | Vias de acesso internas e externas
12 | Vidros | [8 empty] | 3.4 | Erradicação de Lixão | [10 empty] | 11 | Eletrificação | 6.6 | Ação de preservação ambiental
13 | Pintura | [14 empty] | 12 | ESTRADAS VICINAIS |  |  |  |  | 12 | Obras complementares
14 | Aparelhos | [6 empty] | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS |  | TOTAL DAS OBRAS
15 | Complementações | [6 empty] | 4 | Compra de terreno | [10 empty] | 8 | REMUNERAÇÃO DO AGENTE PROMOTOR | 13 | Pesquisa de mananciais |  |  | 4 | Sist. Integr. Prestação Serv. e Atendimento | 8 | REMUNERAÇÃO DO AGENTE | 6 | REMUNERAÇÃO DO AGENTE | 7 | Participação Comunitária
16 | Limpeza | [6 empty] | 5 | Regularização fundiária | 4 | Execução de projetos | [8 empty] | 9 | TERRENO | 14 | Desapropriação | 7 | Desapropriação | 5 | Cadastro Técnico |  |  | 7 | ESTUDOS E PROJETOS | 8 | Educação Sanitária
17 | Habíte-se | [6 empty] | 6 | Execução de projetos | 5 | Aquisição de Máquinas | [8 empty] | 10 | INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS | 15 | Preservação ambiental | 8 | ESTUDOS E PROJETOS | 6 | Reabilitação de Unidades Operacionais | 9 | ESTUDOS E PROJETOS | 8 | Treinamento p/operação e manutenção | 9 | Remuneração do Agente Promotor
[8 empty] | 7 | Desenvolvimento de ações comunitárias | 6 | Desenvolvimento de ações comunitárias | [8 empty] | 11 | PROJETOS / PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA | 16 | Elaboração de estudos e projetos |  |  | 7 | Planejamento e Controle Operacional |  |  | 9 | Custo do terreno
[26 empty] | 8 | Cadastro de Consumidores | 10 | Desapropriação | 10 | Ação de mobilização da comunidade
[8 empty] | 99 | OUTRO RECURSOS | 99 | OUTRO RECURSOS |  |  | 99 | OUTRO RECURSOS | 99 | OUTRO RECURSOS | [8 empty] | 9 | Faturamento e Cobrança
TOTAL DAS OBRAS
Note on E9: Escolha o PROGRAMA clicando ao lado.
Note on E10: Escolha a MODALIDADE clicando ao lado.
Note on E33: Selecione a Etapa da Obra clicando ao lado.
CLIQUE AQUI PARA ZERAR AS MEDIÇÕES DO PERÍODO ( NOVA ETAPA )

## IND
ÍNDICE DAS PLANILHAS DE ORÇAMENTOS
Programa |  | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS |  |  | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Modalidade |  | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais
Tipo de Empreendimento |  | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Município |  | Criciúma
Agente Promotor |  | COHAB/SC
Valor do Investimento |  | 514753.72 |  |  | Período/referência | 2010-02-01
PLAN | IDENTIFICAÇÃO |  |  | Valores - R$
ILHA | DA OBRA |  | CONSTRUTORA | INVESTIMENTO | PROJETADO | MEDIDO
B01 | Construção de 26 Unidades Habitacionais |  | CONSTRONI CONSTRUÇÕES LTDA. | 324101.44 | 324101.44 | 148845.27
B02 | Construção de 26 Unidades Habitacionais |  | CONSTRONI CONSTRUÇÕES LTDA. | 190652.28 | 190652.28 | 26489.92
B03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | 514753.72 | 514753.72 | 175335.19

## B01
PLANILHA DE ORÇAMENTO - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Município | Criciúma | [10 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Tipo de Empreendimento | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Agente Promotor | COHAB/SC | [12 empty] | Esta parte da planilha está fora da área de impressão.
Construtora | CONSTRONI CONSTRUÇÕES LTDA.
Obra objeto da medição | Construção de 26 Unidades Habitacionais | [12 empty] | Pode ser usada para conferência
Responsável pela fiscalização do Agente | Nilo Fries Filho | [6 empty] | CREA: | 016503-1 |  |  | Etapa da obra | 2 | das quantidades e custos unitários digitados.
Valor do Investimento nesta Planilha | 324101.44 | [10 empty] | Periodo de referência | 2010-02-01
O R Ç A M E N T O | [5 empty] | Percentual de | Quantidades | M E D I Ç Ã O | [5 empty] | VERIFICAÇÃO DOS VALORES
Discriminação dos Serviços | Item | Previsto no Contrato |  |  |  | Contrapartida | Projetadas | Quantidades Executadas |  |  | Financeiro do Período |  | Valor | Valor | contrapartida
do Orçamento | QCI | Unid. | Custo Unitário | Custo Total | Quantidade | Atual | para o Objetivo | Anteriores | Periodo | Acumuladas | Período | Contrapartida | Acumulado | Projetado | anteriores | acumulada
SERVIÇOS INICIAIS HABITAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Placa do programa | 1 | unid | 24.89 | 647.14 | 26 | 15.6702 | 26 | 16 | 10 | 26 | 248.9 | 39.0032 | 647.14 | 647.14 | 62.4051 | 101.4082
Instalações provisórias | 1 | unid | 209.06 | 5435.56 | 26 | 15.6702 | 26 | 16 | 10 | 26 | 2090.6 | 327.6015 | 5435.56 | 5435.56 | 524.1623 | 851.7638
Limpeza do terreno | 1 | m² | 132 | 3432 | 26 | 15.6702 | 26 | 16 | 10 | 26 | 1320 | 206.8468 | 3432 | 3432 | 330.9549 | 537.8017
Locação da Obra | 1 | m² | 61.2 | 1591.2 | 26 | 15.6702 | 26 | 16 | 10 | 26 | 612 | 95.9017 | 1591.2 | 1591.2 | 153.4427 | 249.3444
FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Escavações | 2 | m³ | 79.58 | 2069.08 | 26 | 15.6702 | 26 | 16 | 10 | 26 | 795.8 | 124.7035 | 2069.08 | 2069.08 | 199.5257 | 324.2292
Concreto armado fundações - 20 Mpa | 2 | m³ | 824.27 | 21431.02 | 26 | 15.6702 | 26 | 16 | 10 | 26 | 8242.7 | 1291.6486 | 21431.02 | 21431.02 | 2066.6377 | 3358.2863
Reaterro apiloado de valas | 2 | m³ | 68.58 | 1783.08 | 26 | 15.6702 | 26 | 9 | 17 | 26 | 1165.86 | 182.6927 | 1783.08 | 1783.08 | 96.7197 | 279.4124
Aterro apiloado | 2 | m³ | 160.45 | 4171.7 | 26 | 15.6702 | 26 | 9 | 12 | 21 | 1925.4 | 301.7143 | 3369.45 | 4171.7 | 226.2857 | 528
Impermeabilização com igol 2 - 3 demãos | 2 | m² | 54.41 | 1414.66 | 26 | 15.6702 | 26 | 9 | 12 | 21 | 652.92 | 102.3139 | 1142.61 | 1414.66 | 76.7355 | 179.0494
Alvenaria de embasamento (e = 30 cm) | 2 | m² | 248.76 | 6467.76 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467.76 | 0 | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ent.energia (#10)poste c/ mur.pad. CELESC | 3 | cj. | 368.34 | 9576.84 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9576.84 | 0 | 0
Quadro de distribuição até 6 disjuntores | 3 | unid. | 29.87 | 776.62 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.62 | 0 | 0
Fio de cobre isolado 750V de 6mm² | 3 | m | 51.52 | 1339.52 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.52 | 0 | 0
Fio de cobre isolado 750V de 1,5mm² | 3 | m | 131.2 | 3411.2 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411.2 | 0 | 0
Fio de cobre isolado 750V de 2,5mm² | 3 | m | 38.28 | 995.28 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.28 | 0 | 0
Disjuntor monofásico de 35A | 3 | m | 16.92 | 439.92 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.92 | 0 | 0
Disjuntor monofásico de 20A | 3 | unid. | 20.9 | 543.4 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 0 | 0
Disjuntor monofásico de 15 A | 3 | unid. | 10.45 | 271.7 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7 | 0 | 0
Interruptor simples de embutir | 3 | unid. | 18.09 | 470.34 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.34 | 0 | 0
Conj. 2interruptores simples de embutir | 3 | unid. | 14.93 | 388.18 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.18 | 0 | 0
Ponto de luz incandescente | 3 | unid. | 25.88 | 672.88 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.88 | 0 | 0
Ponto de luz PL | 3 | unid. | 91.6 | 2381.6 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.6 | 0 | 0
Tomada simples de embutir | 3 | unid. | 49.49 | 1286.74 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.74 | 0 | 0
Tomada tripolar univ. de embutir - 20A | 3 | unid. | 39.84 | 1035.84 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.84 | 0 | 0
Conj. 1inter.simples +1tomada 2p univ. emb. | 3 | unid. | 14.93 | 388.18 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.18 | 0 | 0
Espelho com furo p/saída de fio de embutir | 3 | unid | 7.96 | 206.96 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.96 | 0 | 0
Roldana plástica média c/prego | 3 | unid | 8 | 208 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
Eletroduto pvc flexível - 20mm | 3 | m | 18 | 468 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 12 | 12 | 216 | 33.8477 | 216 | 468 | 0 | 33.8477
Eletroduto pvc flexível - 25mm | 3 | m | 24.64 | 640.64 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 12 | 12 | 295.68 | 46.3337 | 295.68 | 640.64 | 0 | 46.3337
Caixa em pvc 2x4" | 3 | unid | 30.43 | 791.18 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 8 | 8 | 243.44 | 38.1476 | 243.44 | 791.18 | 0 | 38.1476
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reservatório plástico - 310L | 4 | unid. | 153.8 | 3998.8 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998.8 | 0 | 0
Suporte caixa d`água | 4 | unid. | 59.73 | 1552.98 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.98 | 0 | 0
Torneira bóia pvc - Ø ¾ | 4 | unid. | 15.93 | 414.18 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.18 | 0 | 0
Adaptador para caixa d`água 25x¾" | 4 | unid. | 17.3 | 449.8 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.8 | 0 | 0
Adaptador para caixa d`água 32x1" | 4 | unid. | 24.5 | 637 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0
Registro esfera em pvc 25 mm | 4 | unid. | 11.95 | 310.7 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.7 | 0 | 0
Registro esfera em pvc 32 mm | 4 | unid. | 17.83 | 463.58 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.58 | 0 | 0
Registro de pressão cromado - ¾" | 4 | unid. | 30.83 | 801.58 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.58 | 0 | 0
Tubo pvc sold. p/ água - 25mm | 4 | m | 44.82 | 1165.32 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 4 | 4 | 179.28 | 28.0936 | 179.28 | 1165.32 | 0 | 28.0936
tubo pvc sold. p/ água - 32mm | 4 | m | 14.94 | 388.44 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 4 | 4 | 59.76 | 9.3645 | 59.76 | 388.44 | 0 | 9.3645
kit padrão resid. Conexões hidráulicas | 4 | cj | 58.73 | 1526.98 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 2 | 2 | 117.46 | 18.4062 | 117.46 | 1526.98 | 0 | 18.4062
rasgos/enchimento em alvenaria | 4 | m | 27.06 | 703.56 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 2 | 2 | 54.12 | 8.4807 | 54.12 | 703.56 | 0 | 8.4807
ligação de água / abrigo p/ hidrômetro | 4 | unid. | 67.69 | 1759.94 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.94 | 0 | 0
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo de pvc sold p/esgoto - 100mm | 5 | m | 59.76 | 1553.76 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.76 | 0 | 0
Tubo de pvc sold p/esgoto - 50mm | 5 | m | 4.49 | 116.74 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.74 | 0 | 0
Tubo de pvc sold p/esgoto - 40mm | 5 | m | 22.41 | 582.66 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.66 | 0 | 0
Caixa sifonada com grelha 100x100x50mm | 5 | unid. | 10.25 | 266.5 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 0 | 0
Kit padrão resid. Conexões sanitárias | 5 | cj | 39.82 | 1035.32 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.32 | 0 | 0
Caixa de alvenaria p/inspeção e gordura | 5 | unid. | 79.64 | 2070.64 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.64 | 0 | 0
Fossa pré-fabricada 1847L | 5 | unid. | 716.76 | 18635.76 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18635.76 | 0 | 0
Sumidouro pré-moldado c/ área absorção 8,0 m² | 5 | unid. | 816.31 | 21224.06 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21224.06 | 0 | 0
ALVENARIA E ESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alvenaria c/tijolo de 6 furos | 6 | m² | 1842 | 47892 | 26 | 15.6702 | 26 | 10 | 16 | 26 | 29472 | 4618.3249 | 47892 | 47892 | 2886.4531 | 7504.778
Concreto armado estrutura -20 Mpa | 6 | m³ | 471.87 | 12268.62 | 26 | 15.6702 | 26 | 10 | 8 | 18 | 3774.96 | 591.5442 | 8493.66 | 12268.62 | 739.4303 | 1330.9745
Vergas e contravergas de concreto armado | 6 | m | 206.96 | 5380.96 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 26 | 26 | 5380.96 | 843.2078 | 5380.96 | 5380.96 | 0 | 843.2078
COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrutura mad de lei p/telha cerâmica | 7 | m² | 916.01 | 23816.26 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 26 | 26 | 23816.26 | 3732.0585 | 23816.26 | 23816.26 | 0 | 3732.0585
Cobertura com telha tipo francesa | 7 | m² | 773.97 | 20123.22 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 26 | 26 | 20123.22 | 3153.3513 | 20123.22 | 20123.22 | 0 | 3153.3513
Cumeeira para telha cerâmica | 7 | m | 107.5 | 2795 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 6 | 6 | 645 | 101.0729 | 645 | 2795 | 0 | 101.0729
Emboçamento - 2 fiadas | 7 | m | 142.43 | 3703.18 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 3 | 3 | 427.29 | 66.9572 | 427.29 | 3703.18 | 0 | 66.9572
Imunização por pincelamento | 7 | m² | 155 | 4030 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 0 | 0
ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Janela de alumínio de correr | 8 | m² | 1032.13 | 26835.38 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26835.38 | 0 | 0
Janela de alumínio basculante | 8 | m² | 343.45 | 8929.7 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8929.7 | 0 | 0
Porta interna - madeira lisa 0,60x2,10m | 8 | unid. | 159.28 | 4141.28 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141.28 | 0 | 0
Porta interna - madeira lisa 0,70x2,10m | 8 | unid. | 358.38 | 9317.88 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9317.88 | 0 | 0
Porta externa - madeira maciça 0,70x2,10m | 8 | unid. | 278.74 | 7247.24 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7247.24 | 0 | 0
Porta externa - madeira maciça 0,80x2,10m | 8 | unid. | 298.65 | 7764.9 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7764.9 | 0 | 0
Fechadura completa cromada p/banheiro | 8 | unid. | 24.89 | 647.14 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.14 | 0 | 0
Fechadura completa cromada p/exterior | 8 | unid. | 69.68 | 1811.68 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.68 | 0 | 0
Fechadura completa cromada p/interior | 8 | unid. | 49.78 | 1294.28 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.28 | 0 | 0
Dobradiça de ferro zincado de 3" | 8 | unid. | 35.82 | 931.32 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.32 | 0 | 0
Dobradiça de ferro zincado de 3½" | 8 | unid. | 29.88 | 776.88 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.88 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fechadura completa cromada p/banheiro | [15 empty] | 0
[12 empty] | VALOR ACUMULADO | 148845.27
[12 empty] | VALOR ATÉ O PERÍODO ANTERIOR | 46985.66
[12 empty] | VALOR NO PERÍODO | 101859.61
[12 empty] | CONTRAPARTIDA NO PERÍODO | 15961.617
|  |  | Local/Data | Criciúma |  | 2010-04-16 | [5 empty] | PERCENTUAL ACUMULADO | 324101.44
Nilo Fries Filho - CREA 016503-1 | [11 empty] | VALOR PROJETADO | 324101.44
|  |  |  | Periodo | Contratual | Acumulado | Projetado | Contrapartida | ctp acumulada | ctp física período
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 4271.5 | 11105.9 | 11105.9 | 11105.9 | 669.3531 | 1740.3181
| 2 |  |  | 12782.68 | 37337.3 | 29795.24 | 37337.3 | 2003.0731 | 4668.9773
| 3 |  |  | 755.12 | 26293.02 | 755.12 | 26293.02 | 118.3289 | 118.3289
| 4 |  |  | 410.62 | 14172.86 | 410.62 | 14172.86 | 64.345 | 64.345
| 5 |  |  | 0 | 45485.44 | 0 | 45485.44 | 0 | 0
| 6 |  |  | 38627.92 | 65541.58 | 61766.62 | 65541.58 | 6053.077 | 9678.9604
| 7 |  |  | 45011.77 | 54467.66 | 45011.77 | 54467.66 | 7053.4399 | 7053.4399
| 8 |  |  | 0 | 69697.68 | 0 | 69697.68 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B14: Digite o serviço de acordo com o orçamento de projeto.
Note on C7: Nome da Construtora que executará os serviços constantes nesta planilha.
Note on C8: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C9: Nome do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on C14: Digite o item correspondente para a elaboração do QCI. Veja na planilha RE.
Note on D14: Digite a unidade do serviço orçado (m3, Kg, etc.).
Note on E14: Digite o custo unitário da proposta vencedora da licitação
Note on G14: Digite a quantidade orçada no projeto.
Note on H14: Digite o percentual de contrapartida entre 0 e 100 % oferecida para o item orçado.
Note on I14: Digite a quantidade necessária para a conclusão do item, independente da orçada no projeto.
Note on J14: O sinal ´?´ significa que a quantidade deve ser atualizada para um valor no mínimo igual ao executado acumulado e justificada a extrapolação antes de inclui-la na medição.
Note on K14: Quantidade igual à quantidade acumulada no período anterior.
Note on L14: Digite a quantidade executada no período de referência.
Note on M14: Quantidade igual à soma das colunas anteriores.

## B02
PLANILHA DE ORÇAMENTO - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Município | Criciúma | [10 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Tipo de Empreendimento | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Agente Promotor | COHAB/SC | [12 empty] | Esta parte da planilha está fora da área de impressão.
Construtora | CONSTRONI CONSTRUÇÕES LTDA.
Obra objeto da medição | Construção de 26 Unidades Habitacionais | [12 empty] | Pode ser usada para conferência
Responsável pela fiscalização do Agente | Nilo Fries Filho | [6 empty] | CREA: | 016503-1 |  |  | Etapa da obra | 2 | das quantidades e custos unitários digitados.
Valor do Investimento nesta Planilha | 190652.28 | [10 empty] | Periodo de referência | 2010-02-01
O R Ç A M E N T O | [5 empty] | Percentual de | Quantidades | M E D I Ç Ã O | [5 empty] | VERIFICAÇÃO DOS VALORES
Discriminação dos Serviços | Item | Previsto no Contrato |  |  |  | Contrapartida | Projetadas | Quantidades Executadas |  |  | Financeiro do Período |  | Valor | Valor | contrapartida
do Orçamento | QCI | Unid. | Custo Unitário | Custo Total | Quantidade | Atual | para o Objetivo | Anteriores | Periodo | Acumuladas | Período | Contrapartida | Acumulado | Projetado | anteriores | acumulada
REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapisco 1:3 - espessura 5mm | 9 | m² | 397 | 10322 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 16 | 16 | 6352 | 995.3719 | 6352 | 10322 | 0 | 995.3719
Reboco - traço 1:2:9 | 9 | m² | 1076.05 | 27977.3 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 12 | 12 | 12912.6 | 2023.4318 | 12912.6 | 27977.3 | 0 | 2023.4318
Azulejo 20x20cm a prumo com rejunte | 9 | m² | 322.99 | 8397.74 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8397.74 | 0 | 0
Peitoril de cimento alisado | 9 | m | 109.89 | 2857.14 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857.14 | 0 | 0
FORROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forro com lambri de mad. de lei sob caibro | 10 | m² | 503.64 | 13094.64 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13094.64 | 0 | 0
Forro de pvc - colocado | 10 | m² | 688.54 | 17902.04 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17902.04 | 0 | 0
Meia cana de lei | 10 | m | 89.09 | 2316.34 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.34 | 0 | 0
Aba de madeira de lei - 18cm | 10 | m | 353.72 | 9196.72 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9196.72 | 0 | 0
PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lastro de brita2 - apiloado manualmente | 11 | m³ | 83.35 | 2167.1 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 12 | 12 | 1000.2 | 156.7335 | 1000.2 | 2167.1 | 0 | 156.7335
Contrapiso traço 1:4:5 c/impermeab. | 11 | m³ | 518.76 | 13487.76 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 12 | 12 | 6225.12 | 975.4895 | 6225.12 | 13487.76 | 0 | 975.4895
Regularização de base - traço 1:3 - 3cm | 11 | m² | 208.66 | 5425.16 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5425.16 | 0 | 0
Piso cerâmico 30x30cm c/rejunte | 11 | m² | 738.53 | 19201.78 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19201.78 | 0 | 0
VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidro liso - 3mm - colocado | 12 | m² | 163.16 | 4242.16 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242.16 | 0 | 0
Vidro fantasia - 3,0mm - colocado | 12 | m² | 10.45 | 271.7 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7 | 0 | 0
PINTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d fundo branco + 2demãos de óleo em madeira | 13 | m² | 262.99 | 6837.74 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.74 | 0 | 0
Pva sem massa corrida - 3 demãos | 13 | m² | 764.27 | 19871.02 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19871.02 | 0 | 0
APARELHOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaso c/tampa plástica e com caixa acoplada | 14 | unid. | 119.46 | 3105.96 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.96 | 0 | 0
Lavatório sem coluna c/adaptador e válvula | 14 | unid. | 94.57 | 2458.82 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458.82 | 0 | 0
Tanque concreto com pés | 14 | unid. | 119.46 | 3105.96 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.96 | 0 | 0
Torneira pvc curta de ¾" | 14 | unid. | 2.49 | 64.74 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.74 | 0 | 0
Torneira pvc longa de ¾" | 14 | unid. | 5.98 | 155.48 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.48 | 0 | 0
Kit acessórios de metal cromado p/banheiro | 14 | cj. | 18.91 | 491.66 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.66 | 0 | 0
Saboneteira de metal | 14 | unid. | 7.96 | 206.96 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.96 | 0 | 0
COMPLEMENTAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calçada em concreto ripado - esp. 6cm | 15 | m² | 119.47 | 3106.22 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3106.22 | 0 | 0
Abrigo p/2 butijões de GLP doméstico (13kg) | 15 | unid. | 179.19 | 4658.94 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658.94 | 0 | 0
Escada externa c/dois degraus rebocada | 15 | unid. | 159.28 | 4141.28 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141.28 | 0 | 0
LIMPEZA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Limpeza geral da obra | 16 | m² | 68.04 | 1769.04 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769.04 | 0 | 0
HABITE-SE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Habite-se | 17 | m² | 146.88 | 3818.88 | 26 | 15.6702 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818.88 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data, nomes, assinaturas e numeros do CREA dos Responsaveis pelas Fiscalizacoes do Agente Promotor e da Construtora: | [11 empty] | VALOR ACUMULADO | 26489.92
[12 empty] | VALOR ATÉ O PERÍODO ANTERIOR | 0
[12 empty] | VALOR NO PERÍODO | 26489.92
[12 empty] | CONTRAPARTIDA NO PERÍODO | 4151.0267
|  |  | Local/Data | Criciúma |  | 2010-04-16 | [5 empty] | PERCENTUAL ACUMULADO | 190652.28
Nilo Fries Filho - CREA 016503-1 | [11 empty] | VALOR PROJETADO | 190652.28
|  |  |  | Periodo | Contratual | Acumulado | Projetado | Contrapartida | ctp acumulada | ctp física período
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 19264.6 | 49554.18 | 19264.6 | 49554.18 | 3018.8037 | 3018.8037
| 10 |  |  | 0 | 42509.74 | 0 | 42509.74 | 0 | 0
| 11 |  |  | 7225.32 | 40281.8 | 7225.32 | 40281.8 | 1132.223 | 1132.223
| 12 |  |  | 0 | 4513.86 | 0 | 4513.86 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0 | 26708.76 | 0 | 26708.76 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0 | 9589.58 | 0 | 9589.58 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 11906.44 | 0 | 11906.44 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0 | 1769.04 | 0 | 1769.04 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0 | 3818.88 | 0 | 3818.88 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B14: Digite o serviço de acordo com o orçamento de projeto.
Note on C7: Nome da Construtora que executará os serviços constantes nesta planilha.
Note on C8: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C9: Nome do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on C14: Digite o item correspondente para a elaboração do QCI. Veja na planilha RE.
Note on D14: Digite a unidade do serviço orçado (m3, Kg, etc.).
Note on E14: Digite o custo unitário da proposta vencedora da licitação
Note on G14: Digite a quantidade orçada no projeto.
Note on H14: Digite o percentual de contrapartida entre 0 e 100 % oferecida para o item orçado.
Note on I14: Digite a quantidade necessária para a conclusão do item, independente da orçada no projeto.
Note on J14: O sinal ´?´ significa que a quantidade deve ser atualizada para um valor no mínimo igual ao executado acumulado e justificada a extrapolação antes de inclui-la na medição.
Note on K14: Quantidade igual à quantidade acumulada no período anterior.
Note on L14: Digite a quantidade executada no período de referência.
Note on M14: Quantidade igual à soma das colunas anteriores.

## B03
PLANILHA DE ORÇAMENTO - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Município | Criciúma | [10 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Tipo de Empreendimento | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Agente Promotor | COHAB/SC | [12 empty] | Esta parte da planilha está fora da área de impressão.
Construtora
Obra objeto da medição | [13 empty] | Pode ser usada para conferência
Responsável pela fiscalização do Agente | [7 empty] | CREA: |  |  |  | Etapa da obra | 2 | das quantidades e custos unitários digitados.
Valor do Investimento nesta Planilha | 0 | [10 empty] | Periodo de referência | 2010-02-01
O R Ç A M E N T O | [5 empty] | Percentual de | Quantidades | M E D I Ç Ã O | [5 empty] | VERIFICAÇÃO DOS VALORES
Discriminação dos Serviços | Item | Previsto no Contrato |  |  |  | Contrapartida | Projetadas | Quantidades Executadas |  |  | Financeiro do Período |  | Valor | Valor | contrapartida
do Orçamento | QCI | Unid. | Custo Unitário | Custo Total | Quantidade | Atual | para o Objetivo | Anteriores | Periodo | Acumuladas | Período | Contrapartida | Acumulado | Projetado | anteriores | acumulada
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data, nomes, assinaturas e numeros do CREA dos Responsaveis pelas Fiscalizacoes do Agente Promotor e da Construtora: | [11 empty] | VALOR ACUMULADO | 0
[12 empty] | VALOR ATÉ O PERÍODO ANTERIOR | 0
[12 empty] | VALOR NO PERÍODO | 0
[12 empty] | CONTRAPARTIDA NO PERÍODO | 0
|  |  | Local/Data | Criciúma |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | PERCENTUAL ACUMULADO | 0
- CREA | [11 empty] | VALOR PROJETADO | 0
|  |  |  | Periodo | Contratual | Acumulado | Projetado | Contrapartida | ctp acumulada | ctp física período
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B14: Digite o serviço de acordo com o orçamento de projeto.
Note on C7: Nome da Construtora que executará os serviços constantes nesta planilha.
Note on C8: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C9: Nome do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on C14: Digite o item correspondente para a elaboração do QCI. Veja na planilha RE.
Note on D14: Digite a unidade do serviço orçado (m3, Kg, etc.).
Note on E14: Digite o custo unitário da proposta vencedora da licitação
Note on G14: Digite a quantidade orçada no projeto.
Note on H14: Digite o percentual de contrapartida entre 0 e 100 % oferecida para o item orçado.
Note on I14: Digite a quantidade necessária para a conclusão do item, independente da orçada no projeto.
Note on J14: O sinal ´?´ significa que a quantidade deve ser atualizada para um valor no mínimo igual ao executado acumulado e justificada a extrapolação antes de inclui-la na medição.
Note on K14: Quantidade igual à quantidade acumulada no período anterior.
Note on L14: Digite a quantidade executada no período de referência.
Note on M14: Quantidade igual à soma das colunas anteriores.

## B04
PLANILHA DE ORÇAMENTO - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Município | Criciúma | [10 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Tipo de Empreendimento | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Agente Promotor | COHAB/SC | [12 empty] | Esta parte da planilha está fora da área de impressão.
Construtora
Obra objeto da medição | [13 empty] | Pode ser usada para conferência
Responsável pela fiscalização do Agente | [7 empty] | CREA: |  |  |  | Etapa da obra | 2 | das quantidades e custos unitários digitados.
Valor do Investimento nesta Planilha | 0 | [10 empty] | Periodo de referência | 2010-02-01
O R Ç A M E N T O | [5 empty] | Percentual de | Quantidades | M E D I Ç Ã O | [5 empty] | VERIFICAÇÃO DOS VALORES
Discriminação dos Serviços | Item | Previsto no Contrato |  |  |  | Contrapartida | Projetadas | Quantidades Executadas |  |  | Financeiro do Período |  | Valor | Valor | contrapartida
do Orçamento | QCI | Unid. | Custo Unitário | Custo Total | Quantidade | Atual | para o Objetivo | Anteriores | Periodo | Acumuladas | Período | Contrapartida | Acumulado | Projetado | anteriores | acumulada
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data, nomes, assinaturas e numeros do CREA dos Responsaveis pelas Fiscalizacoes do Agente Promotor e da Construtora: | [11 empty] | VALOR ACUMULADO | 0
[12 empty] | VALOR ATÉ O PERÍODO ANTERIOR | 0
[12 empty] | VALOR NO PERÍODO | 0
[12 empty] | CONTRAPARTIDA NO PERÍODO | 0
|  |  |  | Criciúma |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | PERCENTUAL ACUMULADO | 0
- CREA | [11 empty] | VALOR PROJETADO | 0
|  |  |  | Periodo | Contratual | Acumulado | Projetado | Contrapartida | ctp acumulada | ctp física período
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B14: Digite o serviço de acordo com o orçamento de projeto.
Note on C7: Nome da Construtora que executará os serviços constantes nesta planilha.
Note on C8: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C9: Nome do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on C14: Digite o item correspondente para a elaboração do QCI. Veja na planilha RE.
Note on D14: Digite a unidade do serviço orçado (m3, Kg, etc.).
Note on E14: Digite o custo unitário da proposta vencedora da licitação
Note on G14: Digite a quantidade orçada no projeto.
Note on H14: Digite o percentual de contrapartida entre 0 e 100 % oferecida para o item orçado.
Note on I14: Digite a quantidade necessária para a conclusão do item, independente da orçada no projeto.
Note on J14: O sinal ´?´ significa que a quantidade deve ser atualizada para um valor no mínimo igual ao executado acumulado e justificada a extrapolação antes de inclui-la na medição.
Note on K14: Quantidade igual à quantidade acumulada no período anterior.
Note on L9: Número do CREA do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on L14: Digite a quantidade executada no período de referência.
Note on M14: Quantidade igual à soma das colunas anteriores.

## B05
PLANILHA DE ORÇAMENTO - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Município | Criciúma | [10 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Tipo de Empreendimento | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Agente Promotor | COHAB/SC | [12 empty] | Esta parte da planilha está fora da área de impressão.
Construtora
Obra objeto da medição | [13 empty] | Pode ser usada para conferência
Responsável pela fiscalização do Agente | [7 empty] | CREA: |  |  |  | Etapa da obra | 2 | das quantidades e custos unitários digitados.
Valor do Investimento nesta Planilha | 0 | [10 empty] | Periodo de referência | 2010-02-01
O R Ç A M E N T O | [5 empty] | Percentual de | Quantidades | M E D I Ç Ã O | [5 empty] | VERIFICAÇÃO DOS VALORES
Discriminação dos Serviços | Item | Previsto no Contrato |  |  |  | Contrapartida | Projetadas | Quantidades Executadas |  |  | Financeiro do Período |  | Valor | Valor | contrapartida
do Orçamento | QCI | Unid. | Custo Unitário | Custo Total | Quantidade | Atual | para o Objetivo | Anteriores | Periodo | Acumuladas | Período | Contrapartida | Acumulado | Projetado | anteriores | acumulada
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data, nomes, assinaturas e numeros do CREA dos Responsaveis pelas Fiscalizacoes do Agente Promotor e da Construtora: | [11 empty] | VALOR ACUMULADO | 0
[12 empty] | VALOR ATÉ O PERÍODO ANTERIOR | 0
[12 empty] | VALOR NO PERÍODO | 0
[12 empty] | CONTRAPARTIDA NO PERÍODO | 0
|  |  | Local/Data | Criciúma |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | PERCENTUAL ACUMULADO | 0
- CREA | [11 empty] | VALOR PROJETADO | 0
|  |  |  | Periodo | Contratual | Acumulado | Projetado | Contrapartida | ctp acumulada | ctp física período
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B14: Digite o serviço de acordo com o orçamento de projeto.
Note on B16: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C7: Nome da Construtora que executará os serviços constantes nesta planilha.
Note on C8: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C9: Nome do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on C14: Digite o item correspondente para a elaboração do QCI. Veja na planilha RE.
Note on D14: Digite a unidade do serviço orçado (m3, Kg, etc.).
Note on E14: Digite o custo unitário da proposta vencedora da licitação
Note on G14: Digite a quantidade orçada no projeto.
Note on H14: Digite o percentual de contrapartida entre 0 e 100 % oferecida para o item orçado.
Note on I14: Digite a quantidade necessária para a conclusão do item, independente da orçada no projeto.
Note on J14: O sinal ´?´ significa que a quantidade deve ser atualizada para um valor no mínimo igual ao executado acumulado e justificada a extrapolação antes de inclui-la na medição.
Note on K14: Quantidade igual à quantidade acumulada no período anterior.
Note on L9: Número do CREA do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on L14: Digite a quantidade executada no período de referência.
Note on M14: Quantidade igual à soma das colunas anteriores.

## B06
PLANILHA DE ORÇAMENTO - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Município | Criciúma | [10 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Tipo de Empreendimento | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Agente Promotor | COHAB/SC | [12 empty] | Esta parte da planilha está fora da área de impressão.
Construtora
Obra objeto da medição | [13 empty] | Pode ser usada para conferência
Responsável pela fiscalização do Agente | [7 empty] | CREA: |  |  |  | Etapa da obra | 2 | das quantidades e custos unitários digitados.
Valor do Investimento nesta Planilha | 0 | [10 empty] | Periodo de referência | 2010-02-01
O R Ç A M E N T O | [5 empty] | Percentual de | Quantidades | M E D I Ç Ã O | [5 empty] | VERIFICAÇÃO DOS VALORES
Discriminação dos Serviços | Item | Previsto no Contrato |  |  |  | Contrapartida | Projetadas | Quantidades Executadas |  |  | Financeiro do Período |  | Valor | Valor | contrapartida
do Orçamento | QCI | Unid. | Custo Unitário | Custo Total | Quantidade | Atual | para o Objetivo | Anteriores | Periodo | Acumuladas | Período | Contrapartida | Acumulado | Projetado | anteriores | acumulada
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data, nomes, assinaturas e numeros do CREA dos Responsaveis pelas Fiscalizacoes do Agente Promotor e da Construtora: | [11 empty] | VALOR ACUMULADO | 0
[12 empty] | VALOR ATÉ O PERÍODO ANTERIOR | 0
[12 empty] | VALOR NO PERÍODO | 0
[12 empty] | CONTRAPARTIDA NO PERÍODO | 0
|  |  | Local/Data | Criciúma |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | PERCENTUAL ACUMULADO | 0
- CREA | [11 empty] | VALOR PROJETADO | 0
|  |  |  | Periodo | Contratual | Acumulado | Projetado | Contrapartida | ctp acumulada | ctp física período
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B14: Digite o serviço de acordo com o orçamento de projeto.
Note on B16: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C7: Nome da Construtora que executará os serviços constantes nesta planilha.
Note on C8: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C9: Nome do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on C14: Digite o item correspondente para a elaboração do QCI. Veja na planilha RE.
Note on D14: Digite a unidade do serviço orçado (m3, Kg, etc.).
Note on E14: Digite o custo unitário da proposta vencedora da licitação
Note on G14: Digite a quantidade orçada no projeto.
Note on H14: Digite o percentual de contrapartida entre 0 e 100 % oferecida para o item orçado.
Note on I14: Digite a quantidade necessária para a conclusão do item, independente da orçada no projeto.
Note on J14: O sinal ´?´ significa que a quantidade deve ser atualizada para um valor no mínimo igual ao executado acumulado e justificada a extrapolação antes de inclui-la na medição.
Note on K14: Quantidade igual à quantidade acumulada no período anterior.
Note on L9: Número do CREA do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on L14: Digite a quantidade executada no período de referência.
Note on M14: Quantidade igual à soma das colunas anteriores.

## B07
PLANILHA DE ORÇAMENTO - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Município | Criciúma | [10 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Tipo de Empreendimento | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Agente Promotor | COHAB/SC | [12 empty] | Esta parte da planilha está fora da área de impressão.
Construtora
Obra objeto da medição | [13 empty] | Pode ser usada para conferência
Responsável pela fiscalização do Agente | [7 empty] | CREA: |  |  |  | Etapa da obra | 2 | das quantidades e custos unitários digitados.
Valor do Investimento nesta Planilha | 0 | [10 empty] | Periodo de referência | 2010-02-01
O R Ç A M E N T O | [5 empty] | Percentual de | Quantidades | M E D I Ç Ã O | [5 empty] | VERIFICAÇÃO DOS VALORES
Discriminação dos Serviços | Item | Previsto no Contrato |  |  |  | Contrapartida | Projetadas | Quantidades Executadas |  |  | Financeiro do Período |  | Valor | Valor | contrapartida
do Orçamento | QCI | Unid. | Custo Unitário | Custo Total | Quantidade | Atual | para o Objetivo | Anteriores | Periodo | Acumuladas | Período | Contrapartida | Acumulado | Projetado | anteriores | acumulada
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data, nomes, assinaturas e numeros do CREA dos Responsaveis pelas Fiscalizacoes do Agente Promotor e da Construtora: | [11 empty] | VALOR ACUMULADO | 0
[12 empty] | VALOR ATÉ O PERÍODO ANTERIOR | 0
[12 empty] | VALOR NO PERÍODO | 0
[12 empty] | CONTRAPARTIDA NO PERÍODO | 0
|  |  | Local/Data | Criciúma |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | PERCENTUAL ACUMULADO | 0
- CREA | [11 empty] | VALOR PROJETADO | 0
|  |  |  | Periodo | Contratual | Acumulado | Projetado | Contrapartida | ctp acumulada | ctp física período
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B14: Digite o serviço de acordo com o orçamento de projeto.
Note on C7: Nome da Construtora que executará os serviços constantes nesta planilha.
Note on C8: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C9: Nome do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on C14: Digite o item correspondente para a elaboração do QCI. Veja na planilha RE.
Note on D14: Digite a unidade do serviço orçado (m3, Kg, etc.).
Note on E14: Digite o custo unitário da proposta vencedora da licitação
Note on G14: Digite a quantidade orçada no projeto.
Note on H14: Digite o percentual de contrapartida entre 0 e 100 % oferecida para o item orçado.
Note on I14: Digite a quantidade necessária para a conclusão do item, independente da orçada no projeto.
Note on J14: O sinal ´?´ significa que a quantidade deve ser atualizada para um valor no mínimo igual ao executado acumulado e justificada a extrapolação antes de inclui-la na medição.
Note on K14: Quantidade igual à quantidade acumulada no período anterior.
Note on L9: Número do CREA do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on L14: Digite a quantidade executada no período de referência.
Note on M14: Quantidade igual à soma das colunas anteriores.

## B08
PLANILHA DE ORÇAMENTO - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Município | Criciúma | [10 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Tipo de Empreendimento | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Agente Promotor | COHAB/SC | [12 empty] | Esta parte da planilha está fora da área de impressão.
Construtora
Obra objeto da medição | [13 empty] | Pode ser usada para conferência
Responsável pela fiscalização do Agente | [7 empty] | CREA: |  |  |  | Etapa da obra | 2 | das quantidades e custos unitários digitados.
Valor do Investimento nesta Planilha | 0 | [10 empty] | Periodo de referência | 2010-02-01
O R Ç A M E N T O | [5 empty] | Percentual de | Quantidades | M E D I Ç Ã O | [5 empty] | VERIFICAÇÃO DOS VALORES
Discriminação dos Serviços | Item | Previsto no Contrato |  |  |  | Contrapartida | Projetadas | Quantidades Executadas |  |  | Financeiro do Período |  | Valor | Valor | contrapartida
do Orçamento | QCI | Unid. | Custo Unitário | Custo Total | Quantidade | Atual | para o Objetivo | Anteriores | Periodo | Acumuladas | Período | Contrapartida | Acumulado | Projetado | anteriores | acumulada
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data, nomes, assinaturas e numeros do CREA dos Responsaveis pelas Fiscalizacoes do Agente Promotor e da Construtora: | [11 empty] | VALOR ACUMULADO | 0
[12 empty] | VALOR ATÉ O PERÍODO ANTERIOR | 0
[12 empty] | VALOR NO PERÍODO | 0
[12 empty] | CONTRAPARTIDA NO PERÍODO | 0
|  |  | Local/Data | Criciúma |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | PERCENTUAL ACUMULADO | 0
- CREA | [11 empty] | VALOR PROJETADO | 0
|  |  |  | Periodo | Contratual | Acumulado | Projetado | Contrapartida | ctp acumulada | ctp física período
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B14: Digite o serviço de acordo com o orçamento de projeto.
Note on C7: Nome da Construtora que executará os serviços constantes nesta planilha.
Note on C8: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C9: Nome do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on C14: Digite o item correspondente para a elaboração do QCI. Veja na planilha RE.
Note on D14: Digite a unidade do serviço orçado (m3, Kg, etc.).
Note on E14: Digite o custo unitário da proposta vencedora da licitação
Note on G14: Digite a quantidade orçada no projeto.
Note on H14: Digite o percentual de contrapartida entre 0 e 100 % oferecida para o item orçado.
Note on I14: Digite a quantidade necessária para a conclusão do item, independente da orçada no projeto.
Note on J14: O sinal ´?´ significa que a quantidade deve ser atualizada para um valor no mínimo igual ao executado acumulado e justificada a extrapolação antes de inclui-la na medição.
Note on K14: Quantidade igual à quantidade acumulada no período anterior.
Note on L9: Número do CREA do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on L14: Digite a quantidade executada no período de referência.
Note on M14: Quantidade igual à soma das colunas anteriores.

## B09
PLANILHA DE ORÇAMENTO - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Município | Criciúma | [10 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Tipo de Empreendimento | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Agente Promotor | COHAB/SC | [12 empty] | Esta parte da planilha está fora da área de impressão.
Construtora
Obra objeto da medição | [13 empty] | Pode ser usada para conferência
Responsável pela fiscalização do Agente | [7 empty] | CREA: |  |  |  | Etapa da obra | 2 | das quantidades e custos unitários digitados.
Valor do Investimento nesta Planilha | 0 | [10 empty] | Periodo de referência | 2010-02-01
O R Ç A M E N T O | [5 empty] | Percentual de | Quantidades | M E D I Ç Ã O | [5 empty] | VERIFICAÇÃO DOS VALORES
Discriminação dos Serviços | Item | Previsto no Contrato |  |  |  | Contrapartida | Projetadas | Quantidades Executadas |  |  | Financeiro do Período |  | Valor | Valor | contrapartida
do Orçamento | QCI | Unid. | Custo Unitário | Custo Total | Quantidade | Atual | para o Objetivo | Anteriores | Periodo | Acumuladas | Período | Contrapartida | Acumulado | Projetado | anteriores | acumulada
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data, nomes, assinaturas e numeros do CREA dos Responsaveis pelas Fiscalizacoes do Agente Promotor e da Construtora: | [11 empty] | VALOR ACUMULADO | 0
[12 empty] | VALOR ATÉ O PERÍODO ANTERIOR | 0
[12 empty] | VALOR NO PERÍODO | 0
[12 empty] | CONTRAPARTIDA NO PERÍODO | 0
|  |  | Local/Data | Criciúma |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | PERCENTUAL ACUMULADO | 0
- CREA | [11 empty] | VALOR PROJETADO | 0
|  |  |  | Periodo | Contratual | Acumulado | Projetado | Contrapartida | ctp acumulada | ctp física período
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B14: Digite o serviço de acordo com o orçamento de projeto.
Note on C7: Nome da Construtora que executará os serviços constantes nesta planilha.
Note on C8: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C9: Nome do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on C14: Digite o item correspondente para a elaboração do QCI. Veja na planilha RE.
Note on D14: Digite a unidade do serviço orçado (m3, Kg, etc.).
Note on E14: Digite o custo unitário da proposta vencedora da licitação
Note on G14: Digite a quantidade orçada no projeto.
Note on H14: Digite o percentual de contrapartida entre 0 e 100 % oferecida para o item orçado.
Note on I14: Digite a quantidade necessária para a conclusão do item, independente da orçada no projeto.
Note on J14: O sinal ´?´ significa que a quantidade deve ser atualizada para um valor no mínimo igual ao executado acumulado e justificada a extrapolação antes de inclui-la na medição.
Note on K14: Quantidade igual à quantidade acumulada no período anterior.
Note on L9: Número do CREA do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on L14: Digite a quantidade executada no período de referência.
Note on M14: Quantidade igual à soma das colunas anteriores.

## B10
PLANILHA DE ORÇAMENTO - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Município | Criciúma | [10 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Tipo de Empreendimento | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Agente Promotor | COHAB/SC | [12 empty] | Esta parte da planilha está fora da área de impressão.
Construtora
Obra objeto da medição | [13 empty] | Pode ser usada para conferência
Responsável pela fiscalização do Agente | [7 empty] | CREA: |  |  |  | Etapa da obra | 2 | das quantidades e custos unitários digitados.
Valor do Investimento nesta Planilha | 0 | [10 empty] | Periodo de referência | 2010-02-01
O R Ç A M E N T O | [5 empty] | Percentual de | Quantidades | M E D I Ç Ã O | [5 empty] | VERIFICAÇÃO DOS VALORES
Discriminação dos Serviços | Item | Previsto no Contrato |  |  |  | Contrapartida | Projetadas | Quantidades Executadas |  |  | Financeiro do Período |  | Valor | Valor | contrapartida
do Orçamento | QCI | Unid. | Custo Unitário | Custo Total | Quantidade | Atual | para o Objetivo | Anteriores | Periodo | Acumuladas | Período | Contrapartida | Acumulado | Projetado | anteriores | acumulada
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data, nomes, assinaturas e numeros do CREA dos Responsaveis pelas Fiscalizacoes do Agente Promotor e da Construtora: | [11 empty] | VALOR ACUMULADO | 0
[12 empty] | VALOR ATÉ O PERÍODO ANTERIOR | 0
[12 empty] | VALOR NO PERÍODO | 0
[12 empty] | CONTRAPARTIDA NO PERÍODO | 0
|  |  | Local/Data | Criciúma |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | PERCENTUAL ACUMULADO | 0
- CREA | [11 empty] | VALOR PROJETADO | 0
|  |  |  | Periodo | Contratual | Acumulado | Projetado | Contrapartida | ctp acumulada | ctp física período
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B14: Digite o serviço de acordo com o orçamento de projeto.
Note on C7: Nome da Construtora que executará os serviços constantes nesta planilha.
Note on C8: Nome da obra orçada nesta planilha.
Note on C9: Nome do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on C14: Digite o item correspondente para a elaboração do QCI. Veja na planilha RE.
Note on D14: Digite a unidade do serviço orçado (m3, Kg, etc.).
Note on E14: Digite o custo unitário da proposta vencedora da licitação
Note on G14: Digite a quantidade orçada no projeto.
Note on H14: Digite o percentual de contrapartida entre 0 e 100 % oferecida para o item orçado.
Note on I14: Digite a quantidade necessária para a conclusão do item, independente da orçada no projeto.
Note on J14: O sinal ´?´ significa que a quantidade deve ser atualizada para um valor no mínimo igual ao executado acumulado e justificada a extrapolação antes de inclui-la na medição.
Note on K14: Quantidade igual à quantidade acumulada no período anterior.
Note on L9: Número do CREA do técnico responsável pela AP pela fiscalização da obra orçada nesta planilha.
Note on L14: Digite a quantidade executada no período de referência.
Note on M14: Quantidade igual à soma das colunas anteriores.

## CRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [26 empty] | PERCENTUAIS DO ITEM PREVISTOS POR PERÍODO
Programa |  | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS | [14 empty] | Modalidade | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais
Tipo de Empreendimento |  | Construção de 26 Unidades Habitacionais | [14 empty] | Município | Criciúma
Agente Promotor |  | COHAB/SC | [14 empty] | Prazo | 6 meses
Valor do Investimento |  | 514753.72 | [14 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
| Quadro de Composição do Investimento |  | Peso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ACUMULADO
Item | Q.C.I. |  | % | 2010-01-31 | 2010-02-28 | 2010-03-31 | 2010-04-30 | 2010-05-31 | 2010-06-30 | 2010-07-31 | 2010-08-31 | 2010-09-30 | 2010-10-31 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 2011-04-30 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 2011-07-31 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 2011-12-31 | PREVISTO
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
1 | Serviços Iniciais |  | 2.1575 | 35 | 35 | 30 | [7 empty] | 70 | [13 empty] | 70
2 | Fundações |  | 7.2534 | 35 | 35 | 30 | [7 empty] | 70 | [13 empty] | 70
3 | Instalações Elétricas |  | 5.1079 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 20
4 | Instalações Hidráulicas |  | 2.7533 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 15 |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 20
5 | Instalações Sanitárias |  | 8.8363 |  | 10 | 15 | 35 | 30 | 10 |  |  |  |  | 10 | [13 empty] | 10
6 | Alvenaria e Estruturas |  | 12.7326 | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 40 | [13 empty] | 40
7 | Cobertura |  | 10.5813 | 10 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 40 | [13 empty] | 40
8 | Esquadrias e Ferragens |  | 13.54 |  |  | 35 | 35 | 30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0
9 | Revestimento |  | 9.6268 | 8 | 17 | 35 | 30 | 10 | [5 empty] | 25 | [13 empty] | 25
10 | Forros |  | 8.2583 | 10 | 15 | 35 | 30 | 10 | [5 empty] | 25 | [13 empty] | 25
11 | Pisos |  | 7.8255 |  |  |  | 30 | 30 | 40 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
12 | Vidros |  | 0.8769 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
13 | Pintura |  | 5.1886 |  |  |  | 15 | 40 | 45 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
14 | Aparelhos |  | 1.8629 |  |  |  | 20 | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
15 | Complementações |  | 2.313 | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 40 | [13 empty] | 40
16 | Limpeza |  | 0.34367 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
17 | Habíte-se |  | 0.74188 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
TOTAL DAS OBRAS |  |  | 100 | 9.7432 | 14.0224 | 24.2702 | 25.9561 | 15.9557 | 10.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7656
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | [24 empty] | 0
TOTAL SIMPLES |  |  | 100 | 9.7432 | 14.0224 | 24.2702 | 25.9561 | 15.9557 | 10.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7656
TOTAL ACUMULADO |  |  | 100 | 9.7432 | 23.7656 | 48.0357 | 73.9918 | 89.9475 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656 | 23.7656
VALORES ACUMULADOS - R$ |  |  | 514753.72 | 50153.3864 | 122334.212 | 247265.785 | 380875.703 | 463008.299 | 514753.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212 | 122334.212
VALORES NO PERÍODO - R$ |  |  |  | 50153.3864 | 72180.8256 | 124931.573 | 133609.918 | 82132.596 | 51745.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122334.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | meses decorridos |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prazo
|  | parcela executada | 34.062 | 24.3188 | 10.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | efetivo
|  | dias executados |  | 30 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
Note on F9: Digite o número de etapas a serem agrupadas nesta coluna.
Note on F12: Digite a soma dos percentuais agrupados nesta etapa previsto para execução ou já executados. A soma em cada linha deve ser 100 %.
Note on G12: Digite o percentual do item previsto para execução nesta etapa. A soma em cada linha deve ser 100 %.

## PLS-1
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS
Agente Promotor |  | COHAB/SC | [8 empty] | Data do levantamento | [6 empty] | 2010-04-16
Empreendimento |  | Construção de 26 Unidades Habitacionais | [8 empty] | Período de referência | [6 empty] | 2010-02-01 |  |  |  | a | 2010-03-03
Número do Contrato |  | 0249907-19/2008 | [8 empty] | Número da medição | [7 empty] | 2
TABELA DE PAGAMENTOS |  |  |  | IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA MEDIÇÃO | [25 empty] | Medição
Item |  | Valor | Quant. | [26 empty] | Eventos |  |  | Valor (R$)
do | Discriminação do Evento | do Evento | de | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Até o | No | Inclusive | No
QCI |  | (R$) | Eventos | IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO | [25 empty] | Período | Período | Período | Período
| SERVIÇOS INICIAIS HABITAÇÃO | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Placa do programa | 24.89 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 26 | 248.9
1 | Instalações provisórias | 209.06 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 26 | 2090.6
1 | Limpeza do terreno | 132 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 26 | 1320
1 | Locação da Obra | 61.2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 26 | 612
| FUNDAÇÕES | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Escavações | 79.58 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 26 | 795.8
2 | Concreto armado fundações - 20 Mpa | 824.27 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 26 | 8242.7
2 | Reaterro apiloado de valas | 68.58 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 17 | 26 | 1165.86
2 | Aterro apiloado | 160.45 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 9 | 12 | 21 | 1925.4
2 | Impermeabilização com igol 2 - 3 demãos | 54.41 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 9 | 12 | 21 | 652.92
2 | Alvenaria de embasamento (e = 30 cm) | 248.76 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ent.energia (#10)poste c/ mur.pad. CELESC | 368.34 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Quadro de distribuição até 6 disjuntores | 29.87 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fio de cobre isolado 750V de 6mm² | 51.52 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fio de cobre isolado 750V de 1,5mm² | 131.2 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fio de cobre isolado 750V de 2,5mm² | 38.28 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Disjuntor monofásico de 35A | 16.92 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Disjuntor monofásico de 20A | 20.9 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Disjuntor monofásico de 15 A | 10.45 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Interruptor simples de embutir | 18.09 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Conj. 2interruptores simples de embutir | 14.93 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ponto de luz incandescente | 26.88 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ponto de luz PL | 91.6 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tomada simples de embutir | 49.49 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tomada tripolar univ. de embutir - 20A | 39.84 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Conj. 1inter.simples +1tomada 2p univ. emb. | 14.93 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Espelho com furo p/saída de fio de embutir | 7.96 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Roldana plástica média c/prego | 8 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Eletroduto pvc flexível - 20mm | 18 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 0 | 12 | 12 | 216
3 | Eletroduto pvc flexível - 25mm | 24.64 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 0 | 12 | 12 | 295.68
3 | Caixa em pvc 2x4" | 30.43 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [18 empty] | 0 | 8 | 8 | 243.44
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Reservatório plástico - 310L | 153.8 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Suporte caixa d`água | 59.73 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Torneira bóia pvc - Ø ¾ | 15.93 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Adaptador para caixa d`água 25x¾" | 17.3 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Adaptador para caixa d`água 32x1" | 24.5 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Registro esfera em pvc 25 mm | 11.95 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Registro esfera em pvc 32 mm | 17.83 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Registro de pressão cromado - ¾" | 30.83 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tubo pvc sold. p/ água - 25mm | 44.82 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | [22 empty] | 0 | 4 | 4 | 179.28
4 | tubo pvc sold. p/ água - 32mm | 14.94 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | [22 empty] | 0 | 4 | 4 | 59.76
4 | kit padrão resid. Conexões hidráulicas | 58.73 | 26 | 2 | 2 | [24 empty] | 0 | 2 | 2 | 117.46
4 | rasgos/enchimento em alvenaria | 27.06 | 26 | 2 | 2 | [24 empty] | 0 | 2 | 2 | 54.12
4 | ligação de água / abrigo p/ hidrômetro | 67.69 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tubo de pvc sold p/esgoto - 100mm | 59.76 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tubo de pvc sold p/esgoto - 50mm | 4.49 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tubo de pvc sold p/esgoto - 40mm | 22.41 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Caixa sifonada com grelha 100x100x50mm | 10.25 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kit padrão resid. Conexões sanitárias | 39.82 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Caixa de alvenaria p/inspeção e gordura | 79.64 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fossa pré-fabricada 1847L | 716.76 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sumidouro pré-moldado c/ área absorção 8,0 m² | 816.31 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ALVENARIA E ESTRUTURA | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Alvenaria c/tijolo de 6 furos | 1842 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | 26 | 29472
6 | Concreto armado estrutura -20 Mpa | 471.87 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 10 | 8 | 18 | 3774.96
6 | Vergas e contravergas de concreto armado | 206.96 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 26 | 5380.96
| COBERTURA | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Estrutura mad de lei p/telha cerâmica | 916.01 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 26 | 23816.26
7 | Cobertura com telha tipo francesa | 773.97 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 26 | 20123.22
7 | Cumeeira para telha cerâmica | 107.5 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 0 | 6 | 6 | 645
7 | Emboçamento - 2 fiadas | 142.43 | 26 | 2 | 2 | 2 | [23 empty] | 0 | 3 | 3 | 427.29
7 | Imunização por pincelamento | 155 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ESQUADRIAS E FERRAGENS | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Janela de alumínio de correr | 1032.13 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Janela de alumínio basculante | 343.45 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Porta interna - madeira lisa 0,60x2,10m | 159.28 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Porta interna - madeira lisa 0,70x2,10m | 358.38 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Porta externa - madeira maciça 0,70x2,10m | 278.74 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Porta externa - madeira maciça 0,80x2,10m | 298.65 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fechadura completa cromada p/banheiro | 24.89 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fechadura completa cromada p/exterior | 69.68 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fechadura completa cromada p/interior | 49.78 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dobradiça de ferro zincado de 3" | 35.82 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dobradiça de ferro zincado de 3½" | 29.88 | 26 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO: | [29 empty] | TOTAL |  |  | 101859.61
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | Os serviços medidos encontram-se efetivamente
| Criciúma | 2010-04-16 |  | concluídos, estão em conformidade com os
|  |  |  | projetos e especificações aprovados e foram | [24 empty] | Nilo Fries Filho
|  |  |  | executados de acordo com as normas técnicas. | [24 empty] | 016503-1

## PLS-2
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS
Agente Promotor |  | COHAB/SC | [8 empty] | Data do levantamento | [6 empty] | 2010-04-16
Empreendimento |  | Construção de 26 Unidades Habitacionais | [8 empty] | Período de referência | [6 empty] | 2010-02-01 |  |  |  | a | 2010-03-03
Número do Contrato |  | 0249907-19/2008 | [8 empty] | Número da medição | [7 empty] | 2
TABELA DE PAGAMENTOS |  |  |  | IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA MEDIÇÃO | [27 empty] | Medição
Item |  | Valor | Quant. | [28 empty] | Eventos |  |  | Valor (R$)
do | Discriminação do Evento | do Evento | de | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Até o | No | Inclusive | No
QCI |  | (R$) | Eventos | IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO | [27 empty] | Período | Período | Período | Período
| REVESTIMENTO | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Chapisco 1:3 - espessura 5mm | 397 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 0 | 16 | 16 | 6352
9 | Reboco - traço 1:2:9 | 1076.05 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 0 | 12 | 12 | 12912.6
9 | Azulejo 20x20cm a prumo com rejunte | 322.99 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Peitoril de cimento alisado | 109.89 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| FORROS | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Forro com lambri de mad. de lei sob caibro | 503.64 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Forro de pvc - colocado | 688.54 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Meia cana de lei | 89.09 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Aba de madeira de lei - 18cm | 353.72 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PISOS | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lastro de brita2 - apiloado manualmente | 83.35 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 0 | 12 | 12 | 1000.2
11 | Contrapiso traço 1:4:5 c/impermeab. | 518.76 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 0 | 12 | 12 | 6225.12
11 | Regularização de base - traço 1:3 - 3cm | 208.66 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Piso cerâmico 30x30cm c/rejunte | 738.53 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| VIDROS | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vidro liso - 3mm - colocado | 163.16 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vidro fantasia - 3,0mm - colocado | 10.45 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1d fundo branco + 2demãos óleo em madeira | 262.99 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pva sem massa corrida - 3 demãos | 764.27 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| APARELHOS | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Vaso c/tampa plástica e com caixa acoplada | 119.46 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lavatório sem coluna c/adaptador e válvula | 94.57 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tanque concreto com pés | 119.46 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Torneira pvc curta de ¾" | 2.49 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Torneira pvc longa de ¾" | 5.98 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kit acessórios de metal cromado p/banheiro | 18.91 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Saboneteira de metal | 7.96 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPLEMENTAÇÕES | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Calçada em concreto ripado - esp. 6cm | 119.47 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Abrigo p/2 butijões de GLP doméstico (13kg) | 179.19 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Escada externa c/dois degraus rebocada | 159.28 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LIMPEZA | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Limpeza geral da obra | 68.04 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| HABITE-SE | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Habite-se | 146.88 | 26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO: | [31 empty] | TOTAL |  |  | 26489.92
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | Os serviços medidos encontram-se efetivamente
| Criciúma | 2010-04-16 |  | concluídos, estão em conformidade com os
|  |  |  | projetos e especificações aprovados e foram | [24 empty] | Nilo Fries Filho
|  |  |  | executados de acordo com as normas técnicas. | [24 empty] | CREA016503-1

## CTP
CONTROLE DA CONTRAPARTIDA
Programa |  | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS |  |  |  |  | Número do Contrato | 0249907-19/2008
Modalidade |  | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais
Tipo de Empreendimento |  | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Município |  | Criciúma
Agente Promotor |  | COHAB/SC |  |  |  |  | Etapa da Obra | 2
Valor do Investimento |  | 514753.72 |  |  |  |  | Período/referência | 2010-02-01
ETAPA | PERÍODO DE | MEDIÇÃO TOTAL |  | CONTRAPARTIDA TOTAL |  | CONTRAPARTIDA FÍSICA |  | CONTRAPARTIDA FINANCEIRA
DA OBRA | REFERÊNCIA | Período | Acumulada | Período | Acumulada | Período | Acumulada | Período | Acumulada
1 | 2010-01-01 | 46985.66 | 46985.66 | 7362.7526 | 7362.7526 | 0 | 0 | 7362.7526 | 7362.7526
2 | 2010-02-01 | 128349.53 | 175335.19 | 20112.6437 | 27475.3963 | 0 | 0 | 20112.6437 | 27475.3963
3 | 2010-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2010-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2010-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2010-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2010-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2010-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2010-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2010-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2010-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2010-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2011-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2011-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2011-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2011-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2011-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2011-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2011-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2011-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2011-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2011-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2011-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2011-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 175335.19 |  | 27475.3963 |  | 0 |  | 27475.3963
| Criciúma | 2010-04-16
Nilo Fries Filho
CREA 016503-1
Formulas:
PERÍODO DE = DATE(YEAR(CT!$E27),MONTH(CT!$E27)+[ETAPA]-1,DAY(CT!$E27))
PERÍODO DE = DATE(YEAR(CT!$E27),MONTH(CT!$E27)+[ETAPA, row above],DAY(CT!$E27))
Note on D14: Digite sôbre o número existente.
Note on F14: Digite sôbre o número existente.
Note on H14: Digite sôbre o número existente.

## RE
v2
RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE
| Programa |  | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS | [6 empty] | Número do Contrato | 0249907-19/2008
| Modalidade |  | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais
| Tipo de Empreendimento |  | Construção de 26 Unidades Habitacionais
| Município |  | Criciúma
| Agente Promotor |  | COHAB/SC | [6 empty] | Etapa da Obra | 2
| Valor do Investimento |  | 514753.72 |  |  | Valor da Contrapartida | 80663 |  |  | Período/referência | 2010-02-01
|  | Quadro de Composição do Investimento |  | Peso | Valores Financeiros |  |  |  |  | Indicadores - %
| Item | Q.C.I. |  | % | Previstos CT | Projetado | Medidos no Período | Contrapartida | Medidos Acumulados | Previsto | Realizado | Obj. Contr.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Serviços Iniciais |  | 2.1575 | 11105.9 | 11105.9 | 4271.5 | 669.3531 | 11105.9 | 70 | 100 | 100
| 2 | Fundações |  | 7.2534 | 37337.3 | 37337.3 | 12782.68 | 2003.0731 | 29795.24 | 70 | 79.8002 | 79.8002
| 3 | Instalações Elétricas |  | 5.1079 | 26293.02 | 26293.02 | 755.12 | 118.3289 | 755.12 | 20 | 2.8719 | 2.8719
| 4 | Instalações Hidráulicas |  | 2.7533 | 14172.86 | 14172.86 | 410.62 | 64.345 | 410.62 | 20 | 2.8972 | 2.8972
| 5 | Instalações Sanitárias |  | 8.8363 | 45485.44 | 45485.44 | 0 | 0 | 0 | 10
| 6 | Alvenaria e Estruturas |  | 12.7326 | 65541.58 | 65541.58 | 38627.92 | 6053.077 | 61766.62 | 40 | 94.2404 | 94.2404
| 7 | Cobertura |  | 10.5813 | 54467.66 | 54467.66 | 45011.77 | 7053.4399 | 45011.77 | 40 | 82.6394 | 82.6394
| 8 | Esquadrias e Ferragens |  | 13.54 | 69697.68 | 69697.68 | 0 | 0 | 0
| 9 | Revestimento |  | 9.6268 | 49554.18 | 49554.18 | 19264.6 | 3018.8037 | 19264.6 | 25 | 38.8758 | 38.8758
| 10 | Forros |  | 8.2583 | 42509.74 | 42509.74 | 0 | 0 | 0 | 25
| 11 | Pisos |  | 7.8255 | 40281.8 | 40281.8 | 7225.32 | 1132.223 | 7225.32 |  | 17.9369 | 17.9369
| 12 | Vidros |  | 0.8769 | 4513.86 | 4513.86 | 0 | 0 | 0
| 13 | Pintura |  | 5.1886 | 26708.76 | 26708.76 | 0 | 0 | 0
| 14 | Aparelhos |  | 1.8629 | 9589.58 | 9589.58 | 0 | 0 | 0
| 15 | Complementações |  | 2.313 | 11906.44 | 11906.44 | 0 | 0 | 0 | 40
| 16 | Limpeza |  | 0.34367 | 1769.04 | 1769.04 | 0 | 0 | 0
| 17 | Habíte-se |  | 0.74188 | 3818.88 | 3818.88 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS OBRAS |  |  | 100 | 514753.72 | 514753.72 | 128349.53 | 20112.6437 | 175335.19 | 23.7656 | 34.062 | 34.062
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 100 | 514753.72 | 514753.72 | 128349.53 | 20112.6437 | 175335.19 | 23.7656 | 34.062 | 34.062
| CONTRAPARTIDA TOTAL |  | 80663 |  |  | 7362.7526 | ACUMULADA | 27475.3963
Observações Gerais:
|  | Criciúma | 2010-04-16
Nilo Fries Filho
CREA 016503-1

## REFF
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
Programa |  | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS | [5 empty] | Número do Contrato | 2625.0249.907-19/2008
Modalidade |  | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais
Empreendimento |  | Construção de 26 Unidades Habitacionais
Município |  | Criciúma
Agente Promotor |  | COHAB/SC | [5 empty] | Etapa da Obra | 2
Valor do Investimento |  | 514753.72 |  | Valor da Contrapartida | 80663 |  |  | Período/referência | 2010-02-01
| Quadro de Composição do Investimento |  | Realização no Período |  |  |  | Realizado até o Período
Item | Q.C.I. |  | Repasse | Contrapartida | Outros | Total | Repasse | Contrapartida | Outros | Total
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Serviços Iniciais |  | 3602.1469 | 669.3531 |  | 4271.5 | 9365.5819 | 1740.3181 |  | 11105.9
2 | Fundações |  | 10779.6069 | 2003.0731 |  | 12782.68 | 25126.2627 | 4668.9773 |  | 29795.24
3 | Instalações Elétricas |  | 636.7911 | 118.3289 |  | 755.12 | 636.7911 | 118.3289 |  | 755.12
4 | Instalações Hidráulicas |  | 346.275 | 64.345 |  | 410.62 | 346.275 | 64.345 |  | 410.62
5 | Instalações Sanitárias |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Alvenaria e Estruturas |  | 32574.843 | 6053.077 |  | 38627.92 | 52087.6596 | 9678.9604 |  | 61766.62
7 | Cobertura |  | 37958.3301 | 7053.4399 |  | 45011.77 | 37958.3301 | 7053.4399 |  | 45011.77
8 | Esquadrias e Ferragens |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Revestimento |  | 16245.7963 | 3018.8037 |  | 19264.6 | 16245.7963 | 3018.8037 |  | 19264.6
10 | Forros |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Pisos |  | 6093.097 | 1132.223 |  | 7225.32 | 6093.097 | 1132.223 |  | 7225.32
12 | Vidros |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Pintura |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | Aparelhos |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Complementações |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | Limpeza |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Habíte-se |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DAS OBRAS |  |  | 108236.8863 | 20112.6437 |  | 128349.53 | 147859.7937 | 27475.3963 |  | 175335.19
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 108236.8863 | 20112.6437 | 0 | 128349.53 | 147859.7937 | 27475.3963 | 0 | 175335.19
Assinaturas
| Criciúma | 2010-04-16
| Nilo Fries Filho | [5 empty] | Vera Lúcia Alves Schneider
| CREA 016503-1 | [5 empty] | Diretora Técnica

## RAE_1
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTO - RAE SETOR PÚBLICO | [7 empty] | 1/4
|  |  | PONTO DE VENDA |  | Protocolo da Gidur Nº
|  |  | GIDUR/FL |  | 0
1 - IDENTIFICAÇÃO
Agente Promotor / Executor |  |  |  | Nome do Agente Promotor/Executor
| COHAB/SC |  |  | COHAB/SC
Programa |  |  |  | Modalidade
| HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS |  |  | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais
Empreendimento
Construção de 26 Unidades Habitacionais
Endereço do Empreendimento
Município de Criciúma
Bairro |  |  | Cidade |  | Município |  |  | UF
| Vários |  | Criciúma |  | Criciúma |  |  | SC
Objeto | [6 empty] | Nº do Contrato
| Construção de 26 Unidades Habitacionais | [5 empty] | 2625.0249.907-19/2008
v4
Valor do Investimento |  |  | Valor Empréstimo |  | Valor das obras
514753.72 |  |  | 434090.72 |  | 514753.72
Empresa | [6 empty] | CGC
| CONSTRONI CONSTRUÇÕES LTDA. | [5 empty] | 07.084.756/0001-05
2 - EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
Data do início da obra |  | 2010-01-01 |  | Período de referência | 2010-02-01 | a | 2010-03-02
Prazo inicial de obra |  | 180 | dias
Prazo prorrogado de obra |  | 180 | dias | Data da vistoria | 2010-04-16
Última alteração contratual |  | 0 |  | Nº da vistoria | 2
Item | Serviços (itens do QCI aprovado) |  |  | Total ítem (R$) | Prev. acum. (%) | Exec. acum. (%) |  | Exec.acum. (R$)
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Serviços Iniciais |  |  | 11105.9 | 70 |  | 100 | 11105.9
2 | Fundações |  |  | 37337.3 | 70 |  | 79.8002 | 29795.24
3 | Instalações Elétricas |  |  | 26293.02 | 20 |  | 2.8719 | 755.12
4 | Instalações Hidráulicas |  |  | 14172.86 | 20 |  | 2.8972 | 410.62
5 | Instalações Sanitárias |  |  | 45485.44 | 10 |  |  | 0
6 | Alvenaria e Estruturas |  |  | 65541.58 | 40 |  | 94.2404 | 61766.62
7 | Cobertura |  |  | 54467.66 | 40 |  | 82.6394 | 45011.77
8 | Esquadrias e Ferragens |  |  | 69697.68 |  |  |  | 0
9 | Revestimento |  |  | 49554.18 | 25 |  | 38.8758 | 19264.6
10 | Forros |  |  | 42509.74 | 25 |  |  | 0
11 | Pisos |  |  | 40281.8 |  |  | 17.9369 | 7225.32
12 | Vidros |  |  | 4513.86 |  |  |  | 0
13 | Pintura |  |  | 26708.76 |  |  |  | 0
14 | Aparelhos |  |  | 9589.58 |  |  |  | 0
15 | Complementações |  |  | 11906.44 | 40 |  |  | 0
16 | Limpeza |  |  | 1769.04 |  |  |  | 0
17 | Habíte-se |  |  | 3818.88 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  | 514753.72 | 23.7656 |  | 34.062 | 175335.19
|  |  |  | Acumulado até a etapa anterior |  |  | 9.1278 | 46985.66
| Prazo equivalente de Obra | 73 | dias | Evolução dos serviços no período |  |  | 24.9342 | 128349.53
| Prazo decorrido de obra | 60 | dias | Dias abonados | dias (acumulados)
| Atraso(-) / Adiantamento(+) | 13 | dias
3 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Placa afixada na obra?
ART de fiscalização e execução apresentadas?
RE e BM apresentados estão coerentes?
Solicitações do RAE anterior foram atendidas?
Há ocorrência de desvios nos quantitativos das obras?
Projeto obedecido sem modificações?
Especificações obedecidas sem modificações?
Modificações aprovadas pela CEF?
Ritmo dos serviços:
Qualidade de execução da obra:
Desempenho do Agente Promotor / Executor:
Desempenho da Construtora / Executora:
4 - OBSERVAÇÕES |  | Explicar a situação da obra, problemas verificados, motivos das glosas, pendências, etc... | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
| Florianópolis | 2010-04-16
|  |  | - CREA |  | 0
|  |  | CPF |  | CPF
|  |  | Responsável Técnico |  | Representante Legal
Note on C83: Use a partir desta célula para digitar...
Note on C89: DIGITE A CIDADE
Note on D89: DIGITE A DATA DA ELABORAÇÃO DO RAE
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Acelerado
Normal
Lento
Boa
Satisfatória
Razoável
Sim
Não
Sim
Não
Péssima
Paralizado
Fraca
Bom
Satisfatório
Razoável
Péssimo
Fraco
Bom
Satisfatório
Razoável
Péssimo
Fraco
Sim

## RAE_2
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTO - RAE SETOR PÚBLICO | [5 empty] | 2/4
|  |  | PONTO DE VENDA |  | Protocolo da Gidur Nº
|  |  | GIDUR/FL |  | 0
1 - IDENTIFICAÇÃO
Agente Promotor / Executor |  |  |  | Nome do Agente Promotor/Executor
| COHAB/SC |  |  | COHAB/SC
Programa |  |  |  | Modalidade
| HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS |  |  | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais
Empreendimento
Construção de 26 Unidades Habitacionais
Endereço do Empreendimento
Município de Criciúma
Bairro |  |  | Cidade |  | Município | UF
| Vários |  | Criciúma |  | Criciúma | SC
Levantamento Fotográfico
0
| Florianópolis | 2010-04-16
|  |  | - CREA |  | 0
|  |  | CPF |  | CPF
|  |  | Responsável Técnico |  | Representante Legal

## D1
rar Medições do Período - Nova Etapa
OK
Cancelar
As colunas das medições em períodos anteriores de todas planilhas 'B' ( B01, B02... ) serão substituidas pelas colunas das medições acumuladas e as medições do período serão zeradas, mantendo assim a medição acumulada.
Caso não desejar perder as medições do atual período, escolha a opção 'Cancelar' e salve o seu arquivo com outro nome.
Se você já digitou algum dado relativo à medição do novo período, deve apagá-lo antes de executar esta função.

## RAE_3
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTO - RAE SETOR PÚBLICO | [5 empty] | 3/4
|  |  | PONTO DE VENDA |  | Protocolo da Gidur Nº
|  |  | GIDUR/FL |  | 0
1 - IDENTIFICAÇÃO
Agente Promotor / Executor |  |  |  | Nome do Agente Promotor/Executor
| COHAB/SC |  |  | COHAB/SC
Programa |  |  |  | Modalidade
| HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS |  |  | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais
Empreendimento
Construção de 26 Unidades Habitacionais
Endereço do Empreendimento
Município de Criciúma
Bairro |  |  | Cidade |  | Município | UF
| Vários |  | Criciúma |  | Criciúma | SC
Levantamento Fotográfico
0
| Florianópolis | 2010-04-16
|  |  | - CREA |  | 0
|  |  | CPF |  | CPF
|  |  | Responsável Técnico |  | Representante Legal

## RAE_4
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTO - RAE SETOR PÚBLICO | [6 empty] | 4/4
|  |  | PONTO DE VENDA |  | Protocolo da Gidur Nº
|  |  | GIDUR/FL |  | 0
1 - IDENTIFICAÇÃO
Agente Promotor / Executor |  |  |  | Nome do Agente Promotor/Executor
| COHAB/SC |  |  | COHAB/SC
Programa |  |  |  | Modalidade
| HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS |  |  | Produção /Aquisição de Unidades Habitacionais
Empreendimento
Construção de 26 Unidades Habitacionais
Endereço do Empreendimento
Município de Criciúma
Bairro |  |  | Cidade |  | Município |  | UF
| Vários |  | Criciúma |  | Criciúma |  | SC
Relação dos Beneficiários
1 | Aciomara Passos Cardoso |  |  | S- |  | WO-
2 | Adriana Medeiros |  |  | S- |  | WO-
3 | Ana Silvia Hespanhol Rodrigues |  |  | S- |  | WO-
4 | Carla Oliveira da Silva |  |  | S- |  | WO-
5 | Elaine Cristina Cruz Tomaz |  |  | S- |  | WO-
6 | Elias da Silva dos Santos |  |  | S- |  | WO-
7 | Flavia Celestino Leandro |  |  | S- |  | WO-
8 | Gislaine Faraco |  |  | S- |  | WO-
9 | Inajara Leticia da Rosa Soares |  |  | S- |  | WO-
10 | Ivonete Mendes |  |  | S- |  | WO-
11 | Janaina de Souza Marciano |  |  | S- |  | WO-
12 | Keli Francisco Ricardo |  |  | S- |  | WO-
13 | Maria das Dores Guerreira Gregorio |  |  | S- |  | WO-
14 | Maria de Fátima Dieckes |  |  | S- |  | WO-
15 | Maria de Lourdes Bernardes |  |  | S- |  | WO-
16 | Nery Rempel |  |  | S- |  | WO-
17 | Osni Carlos da Silva |  |  | S- |  | WO-
18 | Patrícia Henrique de Oliveira Carvalho |  |  | S- |  | WO-
19 | Rozelmira Sardinha |  |  | S- |  | WO-
20 | Simone Machado Guessi do Nascimento |  |  | S- |  | WO-
21 | Simone Machado Marcelo |  |  | S- |  | WO-
22 | Suelen Oliveira da Silva |  |  | S- |  | WO-
23 | Tania Aparecida Maciel Sotero |  |  | S- |  | WO-
24 | Tatiana de Mello Lopes |  |  | S- |  | WO-
25 | Terezinha Guerreira Gregório |  |  | S- |  | WO-
26 | Veni Salete de Oliveira Prudêncio |  |  | S- |  | WO-
0
| Florianópolis | 2010-04-16
|  |  | - CREA |  | 0
|  |  | CPF |  | CPF
|  |  | Responsável Técnico |  | Representante Legal