CONTRATO DE EMPREITADA DE MÃO – DE – OBRA

XXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, XXXXXXXX, CPF n, residente na Rua XXXXXXXX, Florianópolis, SC, daqui por diante denominado CONTRATANTE e de outra parte,  XXXXXXXXXX, brasileiro, casado, empreiteiro,  CPF n , residente na Rua XXXXXXXXXXX, Florianópolis, SC, daqui por diante denominado CONTRATADO, tem justo e acordado que o CONTRATADO fornecerá toda a mão–de-obra para a construção de uma residência  em alvenaria, em 02 pavimentos, com área total de 218,00 m, conforme Projeto Arquitetônico aprovado, a ser executada na Rua XXXXXXXXXXX, Córrego Grande,  Florianópolis, SC.

O contrato reger-se-á pelas cláusulas a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A obra terá como prazo de execução de 08 meses, podendo estender-se por mais 03 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A obra será executada nas seguintes etapas (serviços):

Primeira Etapa:

- Limpeza e preparação do terreno.

- Construção do “barraco” para guarda do material e canteiro de obras.

- Abertura de valas para as fundações.

- Execução das fundações em concreto armado ( sapatas, pescoços e baldrame ).

- Impermeabilização dos alicerces, com cobertura lateral

Segunda Etapa:

- Levantamento das paredes de alvenaria do Pavimento Subsolo (Garagem) e Térreo.

- Execução dos pilares e vigas de amarração superior em todas as paredes.

- Colocação da laje pré-moldada.

- Colocação da tubulação necessária para as instalações hidrosanitária e elétrica.

Terceira Etapa:

- Levantamento das paredes de alvenaria do Pavimento Superior.

- Execução dos pilares e vigas de amarração superior em todas as paredes.

- Colocação da laje pré-moldada.

- Colocação da tubulação necessária para as instalações hidrosanitária e elétrica.

Quarta Etapa:

- Carpintaria dos telhados.

- Colocação das telhas cerâmicas.

- Colocação das fôrras.

- Revestimento grosso e fino (emboço e reboco).

Quinta Etapa:

- Contrapiso em concreto magro e impermeabilização.

- Revestimento em piso cerâmico e rodapé cerâmico em todas as peças.

- Colocação das esquadrias.

- Revestimento com azulejos até o teto na cozinha, banheiro e área de serviço.

Sexta Etapa:

- Instalações sanitárias, fossa e sumidouro.

- Instalações elétricas.

- Instalações hidráulicas, com a colocação dos aparelhos sanitários.

Sétima Etapa:

- Execução da Edícula conforme Projeto Arquitetônico.

- Piscina

Oitava Etapa:

- Execução dos muros laterais, fundos e frontal

- Calçadas e acessos

- Escadas externas

- Cisterna

- Limpeza da obra.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O preço do contrato é de R$ _______________(_____________), sendo pagos da seguinte forma: 16 parcelas de R$ _____________________________________ (_______________________), assim divididos, por quinzena:

- R$ ________________________ – Entrada

- R$_________________________ – Primeira quinzena.

- R$_________________________ – Segunda quinzena.

- R$_________________________ – Terceira quinzena.

- R$_________________________ – Quarta quinzena.

- R$_________________________ – Quinta quinzena.

- R$_________________________ – Sexta quinzena.

- R$_________________________ – Sétima quinzena.

- R$_________________________ – Oitava quinzena.

- R$_________________________ – Nona quinzena.

- R$_________________________ – Décima quinzena.

- R$_________________________ – Décima - primeira quinzena.

- R$_________________________ – Décima – segunda quinzena.

- R$_________________________ – Décima – terceira quinzena.

- R$_________________________ – Décima – quarta quinzena.

- R$_________________________ – na conclusão dos serviços.

Parágrafo Primeiro:

O valor de cada parcela será pago ao fim de cada quinzena, sendo que na última parcela ficará um resíduo de R$ ___________________, pago na entrega das chaves.   Cabe ao Contratante o pagamento em dinheiro e na data combinada.

Parágrafo Segundo:

Caso haja atraso na conclusão de alguma etapa dentro do período correspondente, o valor da próxima etapa só começará a ser pago com a total execução dos serviços pendentes, salvo se ocorrer algum problema alheio aos serviços especificados na etapa.

Parágrafo Terceiro:

Havendo conclusão total da obra, antes do prazo máximo previsto, será pago toda a quantia devedora, encerrando-se este contrato.

CLÁUSULA QUARTA:

Os serviços a serem prestados correspondem ao especificados no Projeto Arquitetônico, Projeto Hidro-Sanitário, Projeto Estrutural e no Memorial Descritivo Básico (Anexo I), sendo que serviços não especificados e ou alterações que acarretam maior volume de mão-de-obra, serão previamente acertados os valores e executados após a confirmação do proprietário e deste contratante.

CLÁUSULA QUINTA:

O contratado se responsabilizará pelos “Vícios de Construção”, que derivem da execução do serviço, por um período de 01 ano (12 meses).   Por “Vícios da Construção”, entende-se:

- Rachaduras provenientes de recalques das fundações.

- Vazamentos dos telhados por deficiência ou empenamento das estruturas.

- Vazamentos nas instalações hidráulicas.

- Surgimento de umidade por falta ou deficiência de impermeabilização.

- Outros problemas provenientes de defeitos na execução da construção não especificados nestes ítens.

CLÁUSULA SEXTA:

As despesas decorrentes da legislação trabalhista, bem como o pagamento, contratação e acidentes com o pessoal da equipe, serão de responsabilidade do Contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Cabe ao Contratante o fornecimento do material em tempo adequado para não prejudicar ao bom andamento da obra.   Ao Contratado cabe o fornecimento de mão-de-obra adequada e das ferramentas necessárias para a execução.

CLÁUSULA OITAVA:

O não cumprimento de qualquer das cláusulas estabelecidas neste contrato acarretará no pagamento, pela parte infratora, de multa de ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA NONA:

As partes poderão resilir o presente contrato unilateralmente, bastando, para tanto, a comunicação da outra parte, por escrito, com 30 dias de antecedência, prevendo o pagamento integral da multa estabelecida na Cláusula anterior.

As partes estabelecem o Foro desta Comarca para dirimirem quaisquer questões que direta ou indiretamente decorrem deste contrato.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente instrumento particular em 02 vias de igual teor e forma.

Florianópolis, 10 de Agosto de 2009.

___________________________                              ________________________

# CONTRATANTE                                                      CONTRATADO

____________________________________                                      _________________________________

TESTEMUNHA                                                        TESTEMUNHA