ADITIVO DE CONTRATO DE EMPREITADA DE MÃO – DE – OBRA

WALTRAUD ENTRES BRILL, brasileira, viúva, residente na Rua Marinheiro Max Schramm, Estreito, Florianópolis, SC, daqui por diante denominado CONTRATANTE e de outra parte,  JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, brasileiro, casado, empreiteiro,  CPF n 897. 886.649-20 , residente na Rua José Antônio Pereira, São José, SC, daqui por diante denominado CONTRATADO, tem justo e acordado que o CONTRATADO fornecerá toda a mão–de-obra para a ampliação da  construção de uma residência  em alvenaria conforme Projeto Arquitetônico aprovado, a ser executada na Rua  José de Anchieta no. 227, Estreito,  Florianópolis, SC.

O contrato reger-se-á pelas cláusulas a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A obra terá como prazo de execução de 04 meses, podendo estender-se por mais 02 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A obra será executada nas seguintes etapas (serviços):

Primeira Etapa:

- Demolição da construção existente (edícula).

- Abertura de valas para as fundações.

- Execução das fundações em concreto armado ( sapatas, pescoços e baldrame ) conforme projeto apresentado.

- Impermeabilização dos alicerces, com cobertura lateral

Segunda Etapa:

- Levantamento das paredes de alvenaria;

- Execução dos pilares e vigas de amarração superior em todas as paredes;

- Colocação da laje pré-moldada;

- Colocação da tubulação necessária para as instalações hidrosanitária e elétrica.

Terceira Etapa:

- Carpintaria dos telhados.

- Colocação das telhas cerâmicas.

- Colocação das fôrras.

- Revestimento grosso e fino (emboço e reboco).

Quarta Etapa:

- Contra-piso em concreto magro e impermeabilização.

- Revestimento em piso cerâmico e rodapé de madeira em todas as peças.

- Colocação das esquadrias.

Quinta Etapa:

- Instalações sanitárias.

- Instalações elétricas.

- Instalações hidráulicas.

Sexta Etapa:

- Retirada do piso de concreto no entorno da piscina;

- Execução do piso em concreto no entorno da piscina para recebimento do revestimento;

CLÁUSULA TERCEIRA:

Parágrafo Primeiro:

O valor de cada parcela será pago ao fim de cada quinzena, sendo que na última parcela ficará um resíduo de R$ 23.000,00 (vinte e três mil  reais), pago na entrega das chaves.  Os valores serão assumidos pelo Senhor José Eduardo Coelho Silva, brasileiro, casado, residente a rua José Anchieta, 227, cabendo ao mesmo o pagamento em dinheiro e na data combinada.

Parágrafo Segundo:

Caso haja atraso na conclusão de alguma etapa dentro do período correspondente, o valor da próxima etapa só começará a ser pago com a total execução dos serviços pendentes, salvo se ocorrer algum problema alheio aos serviços especificados na etapa.

Parágrafo Terceiro:

Havendo conclusão total da obra, antes do prazo máximo previsto, será pago toda a quantia devedora, encerrando-se este contrato.

CLÁUSULA QUARTA:

Os serviços a serem prestados correspondem ao especificados no Projeto Arquitetônico, Projeto Hidro-Sanitário, Projeto Estrutural e no Memorial Descritivo Básico (Anexo I), sendo que serviços não especificados e ou alterações que acarretam maior volume de mão-de-obra, serão previamente acertados os valores e executados após a confirmação do proprietário e deste contratante.

CLÁUSULA QUINTA:

O contratado se responsabilizará pelos “Vícios de Construção”, que derivem da execução do serviço, por um período de 01 ano (12 meses).   Por “Vícios da Construção”, entende-se:

- Rachaduras provenientes de recalques das fundações.

- Vazamentos dos telhados por deficiência ou empenamento das estruturas.

- Vazamentos nas instalações hidráulicas.

- Surgimento de umidade por falta ou deficiência de impermeabilização.

- Outros problemas provenientes de defeitos na execução da construção não especificados nestes ítens.

CLÁUSULA SEXTA:

As despesas decorrentes da legislação trabalhista, bem como o pagamento, contratação e acidentes com o pessoal da equipe, serão de responsabilidade do Contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Cabe ao Contratante o fornecimento do material em tempo adequado para não prejudicar ao bom andamento da obra.   Ao Contratado cabe o fornecimento de mão-de-obra adequada e das ferramentas necessárias para a execução.

CLÁUSULA OITAVA:

O não cumprimento de qualquer das cláusulas estabelecidas neste contrato acarretará no pagamento, pela parte infratora, de multa de ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA NONA:

As partes poderão rescindir o presente contrato unilateralmente, bastando, para tanto, a comunicação da outra parte, por escrito, com 30 dias de antecedência, prevendo o pagamento integral da multa estabelecida na Cláusula anterior.

As partes estabelecem o Foro desta Comarca para dirimirem quaisquer questões que direta ou indiretamente decorrem deste contrato.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente instrumento particular em 02 vias de igual teor e forma.

Florianópolis, 01 de junho de 2010.

___________________________                              ________________________

# CONTRATANTE                                                      CONTRATADO

____________________________________                                      _________________________________

TESTEMUNHA                                                        TESTEMUNHA